人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年6月1日~2026年6月7日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年6月7日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 6.合同工期：720天。 - 7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 - 施工进展： - P3马道护坡喷锚； - P3筏板钢筋制作安装； - P2管廊管件预埋； - P2管廊混凝土浇筑； - P2地下室顶板钢筋绑扎； - P2地下室顶板强电、消防线管预埋； - P2地下室顶板管件预埋； - P2地下室墙梁板混凝土浇筑。 - 现场抽检： - P3筏板钢筋抽检； - P2管廊预埋管件抽检； - P2管廊混凝土； - P2地下室剪力墙止水螺杆抽检； - P2地下室顶板预埋线管抽检； - P2地下室顶板地漏预埋件抽检； - P2地下室顶板预埋管件抽检； - P2地下室顶板梁钢筋，板筋，马镫筋抽检； - P2地下室剪力墙混凝土。 - 现场记录 - P3马道护坡喷锚 - P3筏板钢筋绑扎 - P2管廊管件预埋 - P2管廊混凝土浇筑 - P2地下室顶板钢筋绑扎 - P2地下室顶板线管预埋 - P2地下室顶板管件预埋 - P2地下室墙板梁混凝土浇筑 - P3筏板钢筋抽检 - 柱下筏板配筋 - 柱下筏板架立筋措施筋 - 锚杆锚固长度 - 筏板底面钢筋双向C16@200 - U型封边钢筋C12@200 - 柱插筋 - 6-8/C-G马凳钢筋C16@1000*1000 - 3-6/C-G马凳钢筋C16@1400*1200 P2地下室剪力墙止水螺杆间距 P2地下室顶板梁箍筋 P2地下室顶板底筋 P2管廊预埋管件 P2管廊混凝土 P2顶板预埋线管 P2顶板地漏预埋件 P2顶板预埋管件 P2地下室顶板面筋 P2地下室顶板马凳布置 P2地下室墙体混凝土 |  |  |