								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年6月8日~2026年6月14日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年6月14日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260613234559_1163_588]
1、 P3筏板钢筋制作安装；
2、 P3筏板混凝土浇筑；
3、 P2地下室、管廊止水螺杆洞眼处理；
4、 P2管廊防水卷材粘贴。
3、  现场抽检：
1、 P3筏板钢筋抽检；
2、 P3筏板混凝土；
3、 P2管廊防水卷材。
4、 现场记录
P3筏板钢筋
[image: IMG_20260614_174924939]
P3筏板避雷网焊接
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260611_074812836][image: IMG_20260611_074844062]
P3筏板混凝土浇筑
[image: IMG_20260614_174318796][image: IMG_20260614_174647930]
P2止水螺杆洞眼处理
[image: IMG_20260611_153638388][image: IMG_20260614_180212077]
P2管廊防水卷材粘贴
[image: IMG_20260614_174514710][image: IMG_20260614_175301498]
P3筏板钢筋抽检
[image: img_20260612_171546463]
筏板拉筋矩形布置c6@400*400
[image: ]

顶板C-G/1-2轴筏板面筋加密c14@200

[image: img_20260610_075653584]
柱钢筋[image: img_20260609_081131065][image: img_20260612_172330863]
剪力墙DWQ1拉筋矩形布置C6@570*600
[image: img_20260611_074546950]剪力墙DWQ1墙插筋C25@190
P3筏板混凝土
[image: IMG_20260614_174256775]
P2管廊防水卷材
[image: IMG_20260614_175223803]
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