								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年7月27日~2026年8月2日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年8月2日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260801221541_278_32]
1、 P3地下室顶板钢筋制作安装；
2、 P3地漏预埋、不锈钢围挡预埋件安装；
3、 P3地下室混凝土浇筑，养护；
4、 P2基础梁垫层浇筑；
5、 配套楼挖土方，边坡铺钢筋网；
6、 配套楼原有污水管井拆除，封堵。
3、  现场抽检：
1、 P2基础梁垫层。
4、 现场记录
P3地下室顶板钢筋
[image: ][image: ]
P3管道套管预埋
[image: img_20260727_084652872][image: IMG_20260727_084027544]
P3地下室混凝土浇筑
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260729_082926170][image: img_20260729_084319454][image: IMG_20260731_084259660]
P2基础梁垫层浇筑
[image: IMG_20260727_074852272][image: IMG_20260731_072824141][image: IMG_20260801_072415205]
配套楼挖土方
[image: IMG_20260729_071622998][image: IMG_20260731_161913796]
配套楼边坡
[image: IMG_20260731_073049096][image: IMG_20260801_181947983]
配套楼原污水管道
[image: IMG_20260801_073019984][image: IMG_20260801_181532194]
P2基础梁垫层
[image: IMG_20260727_075612015][image: IMG_20260727_075620262]
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