								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年7月6日~2026年7月12日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年7月12日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260712225144_35_32]
1、 P3地下室顶板梁钢筋绑扎；
2、 P3地下室顶板地漏套管安装；
3、 P2高低跨肥槽回填混凝土（图纸会审变更）。
3、  现场抽检：
1、 P3线管抽检;
2、 P2高低跨肥槽回填混凝土。
4、 现场记录
P3地下室顶板钢筋
[bookmark: _GoBack][image: img_20260708_082158104][image: img_20260708_081829144][image: img_20260710_082720587]
P3地漏套管
[image: img_20260708_081555073]
P2肥槽混凝土回填
[image: IMG_20260707_163106191][image: IMG_20260707_163306335]
P3线管抽检
[image: img_20260709_080405796][image: img_20260709_080445656]
P2回填混凝土
[image: IMG_20260707_163210615]



image7.jpeg
= 30.469370 N,114.344105°E




image8.jpeg
& l. 3 - 4
°  HRABHEFHIRE °  ERABHERHRRE
I Xi: P3 i T X #&: P3
BINE: RELE BIAS: REEE

1 % B i@: 2026.07.09 EHM EA=0 4:10 | A % B | 2026.07.09 28I e S HIKEN
08:03 i CEDE 08:04 1A CEBE

80 sKvpEauraxLES

T ST (¢ e cumcosraen ")




image9.jpeg
| BINE: ResE ; 4 | I WA REsE
i B /@: 2026.07.09 2HM |, 18 B @: 2026.07.09 280
| 08:04 :





image10.jpeg
2026-04985
W5 242026015425

£/BH bo2e-07-07

W M&ﬁ % i (8]

14:54:56

oit 1 s x4, o g

b B B 7]

Py

P& EE(mm) | 180420
“

v@mﬂm\im \

Rty (m’ )\

i R RRAHRILK - EhREX

ALURRREGER

Build Your Dream

Z4%: 30.469510°N,114.344364°




image1.jpeg




image2.jpeg
|

Lllitiaiaag \\\ DRRDRERRY

Lttnr,

“‘\t\\‘ ""A/, Ll ! ' > o r ¢ 7 % !’ -
o : - BUS e T

T R 8 #FER = Wi T X TERR '

BIRAE: 2 WBIKA: R

5 B @: 2026.07.08 2= oa=R 3= = i 5 B R 2026.07.08 2= ; ]
08:21 . ™ ##)CEDE ; / < : NENCEDD)

B0 WG 1RTAEAEUR

.
T R #TFERR T K & $TFERR
BIAS: 2 % BIME: R
3 B B /@: 2026.07.08 BH= #1 % B [8: 2026.07.08 2=
08:21 # 08:21





image3.jpeg
HIKEN
LD

oy
1T

RO SHLXN4AEIVTIXR,
3 XKCL16NIBNDNXR

=

jl: 2026.07.08 £
08:16

29, 3
a.

f#: 2026.07.08 £

B
i T X i #TFEER

BIAS: B

| 18 B [E: 2026.07.08 £
08:18

| i T X S =R
ES

PRI

B
7

R

6 T K 8: WFERR
BIRSE: 2
RN

AHD

K 2
=k
128 2
]
=
5

TN et ol DR IS S e

ECT Ty«

L

BIKED
184 CEDE

W0y P4494D3XMPIRYY

=
%
o
<@

2
=

EEEPREY AR

e
o %&ﬁ.ﬁ,‘ﬂ,gc B

2026.07.08 E8

08:16

i T X & #TFERR

BIRS: 2

A & i E:
A 18 B [@: 2026.07.08 £
08:17

i T X i =R

BIARA: 2

i I K & $FERR

BIRE:

18 1% B [@: 2026.07.08 2
08:17

°





image4.jpeg
T

T 3

E \ 3 o ‘e
T X : P3 dwy T xE: e
i T A S BNEEE W aeh P T m s mamEE
e acb 4:/l| B B i 2026.07.10 BHE

anCEDL 08:27
it  EERREEEEL .

S HIKE
8 CEDE





image5.jpeg
°  ERABHBRHRRE
i T X i #TFERR
LKA HRREY
1 1 B 1@: 2026.07.08 B#=

HERAEHBRARRE
i T X & T=ERR
I RS hEmEs
8 8 B @: 2026.07.08 EH=

T X b WREmE
e m

1A 18 B |@: 2026.07.08 EH=
08:15

IS

941 8495

8L9GVEC 168 L94YET Ll

(E68L96VEZLII68LIGYEL

L6 8 L9 SV ETL

g

S BIKEN
1 CERE

0 L126UKT2P4GLE3

S BIKEN
a4 CEDE

503 SLXDW2DTLAHTIN

4

S BHIKED
AN CEDm

W0y USGP63TGWPMKDG

o HRASHBFEWREE

6 I K i HFERR

T KA R :

8 18 B [#: 2026.07.08 EH= S HIKEN
08:14 186 LR

1 WRBYBD1U6YGBHD

ERANEBLBFHARE

T K& $TEmR
IR S R =
16 18 B 1|@: 2026.07.08 EH= S HIKED
08:15 Z . ENCEDD

10 UP1UDEXT2AURT4

o  HRAESHBEMARE
i I X &&: =R

i I AS: MRREG 1
1A 18 B [@: 2026.07.08 EH¥= S HIKEN
a4 CEDE

Fith 1WBC4PW2CGBD2G,





image6.jpeg
v 72
(] o]

- RIEHRN

1B E: 2026.07.07 £81= 16:31
% 5: £331°C
#om: BNHHLE - LR 3(5‘;'
69623:N,114,844345°





