								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年8月3日~2026年8月9日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年8月9日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260811231431_348_32]
1、 P3地下室模板拆除，混凝土养护；
2、 P2基础梁垫层浇筑；
3、 P2基础梁钢筋绑扎，支模板；
4、 配套楼挖边坡铺钢筋网，喷锚；
5、 配套楼静压荷载试验。
3、  现场抽检：
1、 P2基础梁垫层；
2、 P2基础梁钢筋。
4、 现场记录
P3混凝土养护
[image: IMG_20260805_074707869][image: IMG_20260807_081607118]
P2基础梁垫层浇筑
[image: IMG_20260803_072008358][image: IMG_20260803_072048585]
P2基础梁钢筋绑扎支模板
[image: IMG_20260805_070358907][image: IMG_20260806_160011768][image: IMG_20260807_075807341]
P2脚手架基础浇筑
[image: IMG_20260803_072609510]
配套楼边坡喷锚
[image: IMG_20260803_072322983][image: IMG_20260807_075303948]
配套楼基础静压荷载试验
[image: IMG_20260803_072326202][image: IMG_20260806_155851258]
P2基础梁钢筋
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260807_075525532][image: IMG_20260807_075627590][image: IMG_20260807_075650037]
P2基础梁垫层
[image: IMG_20260807_075939650][image: IMG_20260807_075829390]
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