人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年8月31日~2026年9月6日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年9月6日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 6.合同工期：720天。 - 7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 - 施工进展： - P3地下室外墙保温EPS聚苯板粘贴； - P3地下室外墙100厚蒸压加气混凝土砌块砌筑（图审增加）； - P3基坑土方回填； - P3外脚手架基础硬化； - P3一层内脚手架搭设； - P2一层梁板模板敷设； - P2梁钢件绑扎； - P2叠合板吊装； - 配套楼土方捡底； - 配套楼垫层浇筑。 - 现场抽检： - P2一层梁钢筋； - P2叠合版。 - 现场记录 - P3地下室外墙EPS保温板粘贴，100厚蒸压加气混凝土砌块保护层砌筑 P3土方回填 P3外脚手架搭设 P3内脚手架搭设 P2梁板模板敷设 P2梁钢筋绑扎 P2叠合板吊装 配套楼土方捡底 配套楼垫层浇筑 P2一层梁钢筋 P2叠合板 配套楼基础土面标高 配套楼垫层厚度 |  |  |