								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年8月31日~2026年9月6日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年9月6日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260905224822_584_32]
1、 P3地下室外墙保温EPS聚苯板粘贴；
2、 P3地下室外墙100厚蒸压加气混凝土砌块砌筑（图审增加）；
3、 P3基坑土方回填；
4、 P3外脚手架基础硬化；
5、 P3一层内脚手架搭设；
6、 P2一层梁板模板敷设；
7、 P2梁钢件绑扎；
8、 P2叠合板吊装；
9、 配套楼土方捡底；
10、 配套楼垫层浇筑。
3、  现场抽检：
1、 P2一层梁钢筋；
2、 P2叠合版。
4、 现场记录
P3地下室外墙EPS保温板粘贴，100厚蒸压加气混凝土砌块保护层砌筑
[image: IMG_20260831_164708957][image: IMG_20260831_164931282]
P3土方回填
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260831_090512301][image: IMG_20260902_072757157][image: IMG_20260904_110539212]
P3外脚手架搭设
[image: img_20260904_073818710]
P3内脚手架搭设
[image: IMG_20260904_073911915][image: IMG_20260904_073933293]
P2梁板模板敷设
[image: IMG_20260831_090949654][image: IMG_20260831_090920308]
P2梁钢筋绑扎[image: IMG_20260901_084741164][image: IMG_20260901_084744392][image: IMG_20260904_110755933]
P2叠合板吊装
[image: IMG_20260905_092514774]
配套楼土方捡底
[image: IMG_20260831_091347733][image: IMG_20260901_083619250][image: IMG_20260901_082529960]
配套楼垫层浇筑
[image: IMG_20260904_094716068][image: IMG_20260905_091349968]
P2一层梁钢筋
[image: IMG_20260904_110836907][image: IMG_20260904_110832670][image: IMG_20260904_110923682]
P2叠合板
[image: IMG_20260905_092118005][image: IMG_20260905_092106305][image: IMG_20260905_092044553]
配套楼基础土面标高
[image: IMG_20260904_094938427][image: IMG_20260901_083658704][image: IMG_20260904_095119252]
配套楼垫层厚度
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