人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年9月28日~2026年10月4日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年10月4日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 6.合同工期：720天。 - 7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 - 施工进展： - P3一层板钢筋绑扎； - P3核心密闭区混凝土浇筑； - P3一层板套管预埋； - P3铁件预埋； - P2屋面梁板模板搭设； - 配套楼筏板底卷材防水施工； - 配套楼防水保护层浇筑。 - 现场抽检： - P3一层马凳筋； - P3剪力墙钢筋抽检； - P3密闭区混凝土； - P2二层柱钢筋； - 配套楼防水保护层混凝土。 - 现场记录 P3一层板钢筋绑扎 P3核心密闭区混凝土浇筑 P3一层板套管预埋 P3铁件预埋 P2屋面梁板模板搭设 配套楼筏板底卷材防水施工 配套楼防水保护层浇筑 P3一层板钢筋 P3剪力墙钢筋抽检 P3密闭区混凝土 P2二层柱钢筋 配套楼防水保护层混凝土 |  |  |