

华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年1月19日~2026年1月25日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程

	日期：2026年1月22日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程，包括但不限于：ABC区室内拆除、装修改造、电气、给排水、消防、弱电及暖通工程、实验室家具等工作内容
2. 施工单位：北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司
3. 监理单位：中鸿亿博集团有限公司。
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 1560000.00（人民币壹佰伍拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 50000  （人民币伍万元整 ）。
5. 合同工期：38日历天。
2、 [bookmark: _GoBack]施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、配电房砌体隔墙砌筑、构造柱、圈梁钢筋模板制作安装
2、室外坡道散水施工
3、墙体电气配管开槽
4、轻钢龙骨石膏板墙,龙骨安装、岩棉安装、石膏板安装
[image: IMG_20260119_093157809][image: IMG_20260121_090800809]
配电房砌体隔墙
[image: img_20260119_093352379]素混凝土反坎9cm*10cm
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室外坡道素混凝土浇筑
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墙体电气配管开槽
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轻钢龙骨骨架安装
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3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
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四、其他：（若有）
橡胶板卷材楼地面：
1.PVC卷材与其他地板相交处做封条;【暂未施工】
2.PVC卷材厚度2mm;同质透心、耐磨等级T级;用专用胶粘剂粘贴【暂未施工】
3.3mm水泥自流平 ;【暂未施工】
4.20厚DS水泥砂浆,压实抹光 【现场实际：20-40mm厚细石混凝土】
5.1.5mm厚聚氨酯防水层 【已做，实际厚度1.2-1.5mm】
6.20厚C20细石混凝土找坡抹平【局部约70m2做3-8cm细石混凝土找平】
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