华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年1月19日~2026年1月25日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年1月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程，包括但不限于：ABC区室内拆除、装修改造、电气、给排水、消防、弱电及暖通工程、实验室家具等工作内容 - 施工单位：北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 - 监理单位：中鸿亿博集团有限公司。 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 1560000.00（人民币壹佰伍拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 50000 （人民币伍万元整 ）。 - 合同工期：38日历天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1、配电房砌体隔墙砌筑、构造柱、圈梁钢筋模板制作安装 - 2、室外坡道散水施工 - 3、墙体电气配管开槽 - 4、轻钢龙骨石膏板墙,龙骨安装、岩棉安装、石膏板安装 - 配电房砌体隔墙 - 素混凝土反坎9cm*10cm - 室外坡道素混凝土浇筑 - 墙体电气配管开槽 - 轻钢龙骨骨架安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） 橡胶板卷材楼地面： 1.PVC卷材与其他地板相交处做封条;【暂未施工】 2.PVC卷材厚度2mm;同质透心、耐磨等级T级;用专用胶粘剂粘贴【暂未施工】 3.3mm水泥自流平 ;【暂未施工】 4.20厚DS水泥砂浆,压实抹光 【现场实际：20-40mm厚细石混凝土】 5.1.5mm厚聚氨酯防水层 【已做，实际厚度1.2-1.5mm】 6.20厚C20细石混凝土找坡抹平【局部约70m2做3-8cm细石混凝土找平】 |  |  |