

华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年1月2日~2026年1月11日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程

	日期：2026年1月11日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学湖北省饲料质量监督检验站改造与搬迁工程，包括但不限于：ABC区室内拆除、装修改造、电气、给排水、消防、弱电及暖通工程、实验室家具等工作内容
2. 施工单位：北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司
3. 监理单位：中鸿亿博集团有限公司。
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 1560000.00（人民币壹佰伍拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 50000  （人民币伍万元整 ）。
5. 合同工期：38日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
A区：
1、 门窗拆除、开门洞，洞口抹灰收边；
2、 内隔墙砌筑墙厚150mm，砌体通长拉筋；圈梁、构造柱模板、钢筋制作安装、
3、 墙地面开槽，给水、排水敷设，消防箱移位
B区：
1、拆除柜子，开门洞、消防箱移位
施工照片：
A区
[image: IMG_20260102_162135780][image: IMG_20260102_162250167]
开门洞、拆窗户
[image: img_20260104_090022399]
砌体拆除抹灰
[image: ]
[image: IMG_20260105_105730386][image: IMG_20260106_111557472]
[image: IMG_20260108_124702275][image: IMG_20260108_124718375]
砖墙内隔墙砌砖，墙体通长筋，圈梁、构造柱模板、钢筋制作安装
[image: IMG_20260109_165225420][image: IMG_20260109_165328322]
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地面给排水开槽
[image: img_20260109_165734753]
墙面开槽
[image: IMG_20260109_165422476]
垃圾回填
B区
[image: img_20251225_151427014]
拆除柜子1测量
[image: img_20251225_151338230]
拆除柜子2测量
[image: img_20260109_170552089]
[image: img_20260109_170635784]原轻钢龙骨石膏板墙开门洞
[image: IMG_20260109_170330110][image: IMG_20260109_170349228]
B区消防箱移位
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260109_165102078]
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四、其他：（若有）
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