华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第1期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年1月18日-2026年1月24日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.临建周边拆除

- 2.板房及周边施工

- 3.生活区临时道路施工

- 4.滨湖路围挡施工

- 1.临建周边拆除

- 原西南角透水砖拆除及场地平整

- 原西南角透水砖拆除（未拆除结合层）及场地平整

- 原北侧绿化铲除及绿地整理

- 原南侧2米高铁皮围挡南移3米

- 2.板房及周边施工

- 西侧板房基础厚度约45mm~140mm

- 南侧板房基础厚度约90mm~110mm

- 北侧砖砌排水沟宽度为100mm，高度为250mm

- 生活区活动板房施工

- 3.生活区临时道路施工

- 东侧坡道入口处临时道路平均宽度约2870mm，厚度155mm

- 4.滨湖路围挡施工

- 滨湖路塑钢百叶窗式围挡施工

- 底板镀锌钢板尺寸为240*140*4.5mm

- PVC立柱86*150*2000*1.6mm

- 立柱内衬40*80*2.2mm

- 下周施工进度计划：

- 1.生活区板房配套设施施工

- 2.开展项目施工准备、前期方案、施组、策划编制

- 3.联合体设计院进行施工图纸设计

- 四、跟踪关注：

- 1.生活区板房配套设施施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年1月24日