华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第10期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年4月10日-2026年4月16日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段抽水，淤泥固化前原土搅拌

- 2.梧桐路南段西侧地面开挖及箱涵施工

- 3.香樟路北段地面清表及原始地貌记录

- 4.学府路花海临时便道施工

- 5.香樟路北段西侧砖渣覆盖

- 1.滨湖路临塘段抽水，淤泥固化前原土搅拌

- 滨湖路临塘段抽水，水泵2~3台

- 滨湖路临塘段淤泥固化前原土搅拌

- 滨湖路临塘段BK0+220~BK0+400原始高程复测

- 2.梧桐路南段西侧地面开挖及箱涵施工

- 梧桐路南段西侧原地面土方开挖，土方周转至花海

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵土袋围堰施工

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵共施工杉木桩65根，每根3m

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵外侧水平钢筋φ12@170mm，竖向钢筋φ16@180mm

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵内侧竖向钢筋φ14@170mm

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵钢筋绑扎需不间断抽水，水泵一台

- 3.香樟路北段地面清表及原始地貌记录

- 香樟路北段西侧地面清表，猪场入口北侧路床底为原硬质透水砖

- 香樟路北段西侧猪场入口北侧绿化带宽约2780mm，北段东侧混凝土站石凸出透水砖约120mm

- 4.学府路花海临时便道施工

- 学府路临时便道施工，砖渣宽度约4100mm，(砖渣在香樟路北侧）

- 学府路临时便道回填砖渣厚度约100~200mm（主要用于香樟路取土）

- 5.香樟路北段西侧砖渣覆盖

- 香樟路北段西侧砖渣覆盖，后期用于滨湖路路床回填

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路地面清表、路沿石、透水砖拆除

- 2.滨湖路临塘段抽水，由东向西地面淤泥固化

- 3.梧桐路与滨湖路交界处箱涵施工

- 4.梧桐路南段西侧第3~4层路床分层回填

- 5.香樟路北段西侧填筑土路床

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路地面清表、路沿石、透水砖拆除

- 2.滨湖路临塘段抽水，由东向西地面淤泥固化

- 3.梧桐路与滨湖路交界处箱涵施工

- 4.梧桐路南段西侧第3~4层路床分层回填

- 5.香樟路北段西侧填筑土路床

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年4月16日