
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施
工
阶
段
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报
告                
（第11期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年4月17日-2026年4月23日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路临塘段淤泥固化
2.梧桐路南段西侧地面路床土回填及箱涵施工
3.香樟路北段地面清表、路床土回填及原始地貌复测
4.香樟路北段西侧苗木移栽
5.香樟路北段东侧堆场绿化施工
6.进场材料






1.滨湖路临塘段淤泥固化
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_112249918.jpgMarki_20260417_112249918]
抽查BK0+400靠绿化带一侧淤泥固化深度约2m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.18/Marki_20260418_150745319.jpgMarki_20260418_150745319]
滨湖路临塘段淤泥固化，水灰比为1:1（900kg：900kg），抽查BK0+370靠绿化带一侧淤泥固化深度约1.8m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/IMG_20260421_145949.jpgIMG_20260421_145949]
抽查BK0+360靠边坡一侧淤泥固化深度约2m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.21/Marki_20260421_144547108.jpgMarki_20260421_144547108]
抽查BK0+320靠边坡一侧淤泥固化深度约2m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.22/Marki_20260422_094622770.jpgMarki_20260422_094622770]
抽查BK0+310靠边坡一侧淤泥固化深度约1.5m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_115917078.jpgMarki_20260423_115917078]
抽查BK0+260靠边坡一侧淤泥固化深度约0.8m
2.梧桐路南段西侧地面路床土回填及箱涵施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_151020106.jpgMarki_20260417_151020106]
梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+480基层土方开挖，转运至花海
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.18/Marki_20260418_165717500.jpgMarki_20260418_165717500]
梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+460底部40cm用砖渣回填
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_093408675.jpgMarki_20260420_093408675]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_150751606.jpgMarki_20260420_150751606]
梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+480路床土回填，管井周边用夯实机压实
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.18/Marki_20260418_145507590.jpgMarki_20260418_145507590]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.18/Marki_20260418_145650570.jpgMarki_20260418_145650570]
滨湖路与梧桐路交接处箱涵底板宽2m，厚度为0.2m

3.香樟路北段地面清表、路床土回填及原始地貌复测
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_113512641.jpgMarki_20260417_113512641]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_151722983.jpgMarki_20260417_151722983]
香樟路北段东侧地面清表，原人行道透水砖宽度约1.8m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_151643236.jpgMarki_20260417_151643236]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_154458514.jpgMarki_20260423_154458514]
香樟路北段东侧原绿化带内人行道透水砖垫层约0.1m，透水砖厚度为0.05m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_095849478.jpgMarki_20260420_095849478]
香樟路北段西侧AK0+200~AK0+260路床土回填
[bookmark: _GoBack][image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.17/Marki_20260417_193422655.jpgMarki_20260417_193422655]
香樟路北段西侧原始地貌复测，基层开挖至设计标高现场利用原土基层找坡，考虑到绿化带内排水顺畅，非机动车道与绿化带交接处站石抬高0.05m，路床底最低点与原路面边高差约0.5m，图纸设计为0.54m，与设计沟通中
4.香樟路北段西侧苗木移栽
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_122152413.jpgMarki_20260423_122152413]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_122055252.jpgMarki_20260423_122055252]
香樟路北段西侧桂花移栽，抽查桂花胸径为30cm，土球直径约150cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_122414615.jpgMarki_20260423_122414615]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.23/Marki_20260423_122302559.jpgMarki_20260423_122302559]
香樟路北段西侧桂花（双杆）移栽，抽查桂花胸径为17、20cm，土球直径约120cm
5.香樟路北段东侧堆场绿化施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.21/Marki_20260421_090930291.jpgMarki_20260421_090930291]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.21/Marki_20260421_091002563.jpgMarki_20260421_091002563]
香樟路北段东侧土方堆场洒草籽（狗牙根）

6.进场材料
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_094147526.jpgMarki_20260420_094147526]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_144322680.jpgMarki_20260420_144322680]
进场土工格栅，型号TGDG80
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.20/Marki_20260420_144700995.jpgMarki_20260420_144700995]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/11期/4.21/Marki_20260421_143122670.jpgMarki_20260421_143122670]
进场华新P.O 42.5水泥

3、 下周施工进度计划：
1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工
2.滨湖路临塘段淤泥固化
3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填
四、跟踪关注：
1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工
2.滨湖路临塘段淤泥固化
3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年4月23日
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