华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第11期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年4月17日-2026年4月23日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化

- 2.梧桐路南段西侧地面路床土回填及箱涵施工

- 3.香樟路北段地面清表、路床土回填及原始地貌复测

- 4.香樟路北段西侧苗木移栽

- 5.香樟路北段东侧堆场绿化施工

- 6.进场材料

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化

- 抽查BK0+400靠绿化带一侧淤泥固化深度约2m

- 滨湖路临塘段淤泥固化，水灰比为1:1（900kg：900kg），抽查BK0+370靠绿化带一侧淤泥固化深度约1.8m

- 抽查BK0+360靠边坡一侧淤泥固化深度约2m

- 抽查BK0+320靠边坡一侧淤泥固化深度约2m

- 抽查BK0+310靠边坡一侧淤泥固化深度约1.5m

- 抽查BK0+260靠边坡一侧淤泥固化深度约0.8m

- 2.梧桐路南段西侧地面路床土回填及箱涵施工

- 梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+480基层土方开挖，转运至花海

- 梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+460底部40cm用砖渣回填

- 梧桐路南段西侧BK0+440~BK0+480路床土回填，管井周边用夯实机压实

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵底板宽2m，厚度为0.2m

- 3.香樟路北段地面清表、路床土回填及原始地貌复测

- 香樟路北段东侧地面清表，原人行道透水砖宽度约1.8m

- 香樟路北段东侧原绿化带内人行道透水砖垫层约0.1m，透水砖厚度为0.05m

- 香樟路北段西侧AK0+200~AK0+260路床土回填

- 香樟路北段西侧原始地貌复测，基层开挖至设计标高现场利用原土基层找坡，考虑到绿化带内排水顺畅，非机动车道与绿化带交接处站石抬高0.05m，路床底最低点与原路面边高差约0.5m，图纸设计为0.54m，与设计沟通中

- 4.香樟路北段西侧苗木移栽

- 香樟路北段西侧桂花移栽，抽查桂花胸径为30cm，土球直径约150cm

- 香樟路北段西侧桂花（双杆）移栽，抽查桂花胸径为17、20cm，土球直径约120cm

- 5.香樟路北段东侧堆场绿化施工

- 香樟路北段东侧土方堆场洒草籽（狗牙根）

- 6.进场材料

- 进场土工格栅，型号TGDG80

- 进场华新P.O 42.5水泥

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工

- 2.滨湖路临塘段淤泥固化

- 3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工

- 2.滨湖路临塘段淤泥固化

- 3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年4月23日