华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第12期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年4月24日-2026年4月30日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段抽水及淤泥固化

- 2.梧桐路南段西侧箱涵施工

- 3.香樟路北段地面清表、路床土回填

- 4.香樟路北段西侧、滨湖路临塘段苗木移栽工程量复核

- 5.进场材料

- 1.滨湖路临塘段抽水及淤泥固化

- 滨湖路临塘段抽水，水泵2台

- 抽查BK0+210中间淤泥固化深度约1.8m

- 抽查BK0+190中间淤泥固化深度约3.3m

- 抽查BK0+180靠绿湖带一侧淤泥固化深度约3m

- 滨湖路临塘段淤泥固化段块石清理

- 2.梧桐路南段西侧箱涵施工

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵顶板板底水平钢筋φ14@120mm，竖向钢筋φ12@120mm

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵顶板板面水平钢筋φ16@为150mm，竖向钢筋φ12@120mm

- 3.香樟路北段地面清表、路床土回填

- 香樟路北段西侧路床土回填，土方由P3转运至梧桐路西侧，换车后再转运至香樟路（后八轮货车场地受限）

- 香樟路北段东侧地面清表及透水砖、砖挡墙拆除

- 香樟路与学府路交接处北段东侧砖挡墙拆除，截面尺寸250*700mm

- 香樟路北段东侧透水砖宽度约2500mm

- 香樟路北段东侧透水砖垫层约60mm

- 香樟路北段东侧透水砖结合层约20~30mm

- 香樟路北段东侧AK0+180附近高压管沟混凝土保护，截面尺寸2.8*1.35m

- 香樟路北段东侧AK0+180附近高压管沟混凝土厚度约240mm

- 4.香樟路北段西侧、滨湖路临塘段苗木移栽工程量复核

- 5.进场材料

- 进场华新P.O 42.5水泥

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工，南段地面清表

- 2.滨湖路临塘段淤泥固化

- 3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填，开口处树木移栽

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路床土回填，碎石垫层施工，南段地面清表

- 2.滨湖路临塘段淤泥固化

- 3.梧桐路南段西侧第4~5层路床分层回填，开口处树木移栽

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年4月30日