
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）
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阶
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（第15期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年5月15日-2026年5月21日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路临塘段抽水
2.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工
3.香樟路北段西侧原砌筑井提升
4.进场材料








1.滨湖路临塘段抽水
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滨湖路临塘段抽水，水泵三台

2.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/15期/5.16/Marki_20260516_161348524.jpgMarki_20260516_161348524]
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抽查香樟路北段西侧AK0+340周边站石A混凝土垫层截面尺寸为35*6.5cm
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[bookmark: _GoBack]抽查香樟路北段西侧AK0+30周边站石A混凝土垫层厚度约10cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+30-40周边站石A混凝土垫层宽度约30cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+290周边站石B混凝土垫层截面尺寸为35*7cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+270-300周边站石B靠背截面尺寸为10*13cm（25-12）
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抽查香樟路北段西侧AK0+270-300周边站石C沟槽截面尺寸为20*13cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+300-370周边站石C垫层截面尺寸为30*7cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+290周边站石C结合层约4.5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+310周边站石B结合层约5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C人行道级配碎石距离完成面约23.5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C非机动车道级配碎石距离完成面约23.5cm
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香樟路北段西侧AK0+310周边绿化带原土回填，最高点与原道路高差约36.5cm（21+15）
3.香樟路北段西侧原砌筑井提升
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香樟路北段西侧AK0+260周边原砖砌井提升，宽度约213mm（含两侧抹灰），高度235mm
4.进场材料
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/15期/5.20/Marki_20260520_102353043.jpgMarki_20260520_102353043]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/15期/5.20/Marki_20260520_102414376.jpgMarki_20260520_102414376]
进场2m长内径1.5m水泥管，壁厚约15cm
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进场内径30cm水泥管，壁厚约3cm

3、 下周施工进度计划：
1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段抽水
四、跟踪关注：
1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段抽水


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年5月21日
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