华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第15期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年5月15日-2026年5月21日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段抽水

- 2.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工

- 3.香樟路北段西侧原砌筑井提升

- 4.进场材料

- 1.滨湖路临塘段抽水

- 滨湖路临塘段抽水，水泵三台

- 2.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工

- 抽查香樟路北段西侧AK0+340周边站石A混凝土垫层截面尺寸为35*6.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+30周边站石A混凝土垫层厚度约10cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+30-40周边站石A混凝土垫层宽度约30cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+290周边站石B混凝土垫层截面尺寸为35*7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+270-300周边站石B靠背截面尺寸为10*13cm（25-12）

- 抽查香樟路北段西侧AK0+270-300周边站石C沟槽截面尺寸为20*13cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300-370周边站石C垫层截面尺寸为30*7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+290周边站石C结合层约4.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+310周边站石B结合层约5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C人行道级配碎石距离完成面约23.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C非机动车道级配碎石距离完成面约23.5cm

- 香樟路北段西侧AK0+310周边绿化带原土回填，最高点与原道路高差约36.5cm（21+15）

- 3.香樟路北段西侧原砌筑井提升

- 香樟路北段西侧AK0+260周边原砖砌井提升，宽度约213mm（含两侧抹灰），高度235mm

- 4.进场材料

- 进场2m长内径1.5m水泥管，壁厚约15cm

- 进场内径30cm水泥管，壁厚约3cm

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段抽水

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段抽水

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年5月21日