华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第16期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年5月22日-2026年5月28日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水

- 2.香樟路北段西侧混凝土基层、站石、人行道砖施工

- 3.香樟路北段南侧原始地貌复测

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水

- 滨湖路临塘段BK0+160靠边坡淤泥固化复打，深度约3m

- 滨湖路临塘段杉木桩周边泡水严重，淤泥固化需重新复打

- 滨湖路临塘段抽水，水泵3台

- 滨湖路临塘段抽水，水泵1台

- 2.香樟路北段西侧混凝土基层、站石、人行道砖施工

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C周边人行道混凝土基层厚度约15cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300站石B周边非机动车道混凝土基层厚度约18cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C非机动车道预留面层高度约5.5~6.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+280周边站石C人行道预留面层高度约8.3~9cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+280周边边石C人行道结合层约4.7mm，基层厚度少浇筑1.7cm（10.7-9）用结合层替代

- 抽查香樟路北段西侧AK0+120周边站石A砂浆结合层靠背截面约10*3.5cm（35-31.5）

- 抽查香樟路北段西侧AK0+120周边站石A结合层厚度约7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+250周边站石B垫层截面尺寸为40*7.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+230周边站石B砂浆结合层靠背截面约10*5cm（25-20）

- 抽查香樟路北段西侧AK0+250周边站石B结合层约7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+250站石C垫层截面尺寸为40*6cm

- 3.香樟路北段南侧原始地貌复测

- 香樟路北段南侧原始地貌复测

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段涵管施工

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段涵管施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年5月28日