
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）
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阶
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（第16期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年5月22日-2026年5月28日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水
2.香樟路北段西侧混凝土基层、站石、人行道砖施工
3.香樟路北段南侧原始地貌复测









1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_Edit_20260529_112938332_edit_14487269154039.jpgMarki_Edit_20260529_112938332_edit_14487269154039]
滨湖路临塘段BK0+160靠边坡淤泥固化复打，深度约3m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/IMG_20260528_111742.jpgIMG_20260528_111742]
滨湖路临塘段杉木桩周边泡水严重，淤泥固化需重新复打
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_085702765.jpgMarki_20260522_085702765]
滨湖路临塘段抽水，水泵3台
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.27/Marki_20260527_133809292.jpgMarki_20260527_133809292]
滨湖路临塘段抽水，水泵1台
2.香樟路北段西侧混凝土基层、站石、人行道砖施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_090650611.jpgMarki_20260522_090650611]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_090710409.jpgMarki_20260522_090710409]
抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C周边人行道混凝土基层厚度约15cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_091106021.jpgMarki_20260522_091106021]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_091127499.jpgMarki_20260522_091127499]
抽查香樟路北段西侧AK0+300站石B周边非机动车道混凝土基层厚度约18cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.25/Marki_20260525_121710399.jpgMarki_20260525_121710399]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.25/Marki_20260525_121601936.jpgMarki_20260525_121601936]
抽查香樟路北段西侧AK0+300站石C非机动车道预留面层高度约5.5~6.5cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.25/Marki_20260525_121807744.jpgMarki_20260525_121807744]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.25/Marki_20260525_163030164.jpgMarki_20260525_163030164]
抽查香樟路北段西侧AK0+280周边站石C人行道预留面层高度约8.3~9cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_105002224.jpgMarki_20260528_105002224]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_105130302.jpgMarki_20260528_105130302]
抽查香樟路北段西侧AK0+280周边边石C人行道结合层约4.7mm，基层厚度少浇筑1.7cm（10.7-9）用结合层替代
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_163646931.jpgMarki_20260528_163646931]
抽查香樟路北段西侧AK0+120周边站石A砂浆结合层靠背截面约10*3.5cm（35-31.5）
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_163726106.jpgMarki_20260528_163726106]
抽查香樟路北段西侧AK0+120周边站石A结合层厚度约7cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_103748174.jpgMarki_20260528_103748174]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_102327439.jpgMarki_20260528_102327439]
抽查香樟路北段西侧AK0+250周边站石B垫层截面尺寸为40*7.5cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_104234992.jpgMarki_20260528_104234992]
[bookmark: _GoBack]抽查香樟路北段西侧AK0+230周边站石B砂浆结合层靠背截面约10*5cm（25-20）
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_104527509.jpgMarki_20260528_104527509]
抽查香樟路北段西侧AK0+250周边站石B结合层约7cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_102904530.jpgMarki_20260528_102904530]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.28/Marki_20260528_102933286.jpgMarki_20260528_102933286]
抽查香樟路北段西侧AK0+250站石C垫层截面尺寸为40*6cm

3.香樟路北段南侧原始地貌复测
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/mmexport1780151077178.jpgmmexport1780151077178]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/16期/5.22/Marki_20260522_105921751.jpgMarki_20260522_105921751]
香樟路北段南侧原始地貌复测
3、 下周施工进度计划：
1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段涵管施工
四、跟踪关注：
1.香樟路北段路沿石施工，混凝土浇筑，人行道铺装
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段涵管施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年5月28日
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