
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）
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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年5月29日-2026年6月4日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水
2.香樟路北段碎石垫层、混凝土基层、站石、人行道砖施工
3.香樟路南段东侧路床土清表及回填、弱电管保护








1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/5.29/Marki_20260529_112238521.jpgMarki_20260529_112238521]
滨湖路临塘段BK0+130靠边坡淤泥固化复打，深度约3m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/5.29/Marki_20260529_110335422.jpgMarki_20260529_110335422]
滨湖路临塘段抽水，水泵1台
2.香樟路北段碎石垫层、混凝土基层、站石、人行道砖施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/6.1/Marki_20260601_085708858.jpgMarki_20260601_085708858]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/6.1/Marki_20260601_085853162.jpgMarki_20260601_085853162]
抽查香樟路北段西侧AK0+30周边站石A中间混凝土垫层厚度约7cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/5.29/Marki_20260529_105644999.jpgMarki_20260529_105644999]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/5.29/Marki_20260529_105732411.jpgMarki_20260529_105732411]
抽查香樟路北段西侧AK0+20周边站石A沟槽两侧未清理，凸出部分截面尺寸约10*4.5cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/6.2/Marki_20260602_135306126.jpgMarki_20260602_135306126]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/6.2/Marki_20260602_135338304.jpgMarki_20260602_135338304]
抽查香樟路北段西侧AK0+260站石B干灰靠背截面尺寸为10*3.5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+230周边站石B靠背截面尺寸为16.5*10cm，站石结合层约4cm（16.5-25+12.5）
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[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/17期/6.2/Marki_20260602_135510686.jpgMarki_20260602_135510686]
抽查香樟路北段西侧AK0+260周边边石C干灰靠背截面尺寸为10*3cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+370周边道路砖结合层约6.5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+380周边道路砖结合层约6.5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+360周边道路砖结合层约5cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+350周边道路砖结合层约7cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+340周边道路砖结合层约6cm
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[bookmark: _GoBack]抽查香樟路北段西侧AK0+330周边道路砖结合层约6.5cm，AK0+310-380道路砖坡度为2.5%~3%，结合层厚度为5~7cm，靠边石C一侧混凝土少浇筑1cm
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抽查香樟路北段西侧AK0+310边石C垫层厚度约5cm（22-9-8）
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抽查香樟路北段西侧AK0+360边石C垫层比原设计高2cm，混凝土垫层厚度约2.5cm（22-19.5），AK0+310-380边石C混凝土垫层厚度约2.5~5cm
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香樟路北段西侧AK0+275-380道路砖约6.5cm宽无混凝土垫层，用干灰替代
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香樟路北段西侧AK0+230周边人行道碎石垫层约15cm
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香樟路北段西侧AK0+250周边人行道碎石垫层约15cm
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香樟路北段西侧AK0+260靠站石C预留沥青厚度约7cm，混凝土少浇筑1cm
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香樟路北段西侧AK0+260靠站石C人行道预留厚度约9cm
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香樟路北段西侧AK0+260靠边石C人行道混凝土厚度约17cm
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香樟路北段西侧AK0+260靠站石C非机动车道混凝土厚度约18cm
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香樟路北段西侧AK0+120混凝土切缝深度3cm，间距4.56m
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香樟路北段东侧AK0+270站石A混凝土垫层截面尺寸24*9cm

3.香樟路南段东侧路床土清表及回填、弱电管保护
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香樟路南段东侧AK0+470-680路床土回填（原土回填）
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香樟路南段东侧AK0+570路床土回填高度约50cm
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香樟路南段东侧AK0+570路床土回填高度约57cm（62-5）
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香樟路南段东侧AK0+580弱电管包封截面尺寸为75*6cm

3、 下周施工进度计划：
1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑、人行道铺装
2.香樟路南段人行道及非机动车道路床土回填、碎石摊铺
3.滨湖路临塘段涵管施工
四、跟踪关注：
1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑、人行道铺装
2.香樟路南段人行道及非机动车道路床土回填、碎石摊铺
3.滨湖路临塘段涵管施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年6月4日
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