华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第17期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年5月29日-2026年6月4日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水

- 2.香樟路北段碎石垫层、混凝土基层、站石、人行道砖施工

- 3.香樟路南段东侧路床土清表及回填、弱电管保护

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打及抽水

- 滨湖路临塘段BK0+130靠边坡淤泥固化复打，深度约3m

- 滨湖路临塘段抽水，水泵1台

- 2.香樟路北段碎石垫层、混凝土基层、站石、人行道砖施工

- 抽查香樟路北段西侧AK0+30周边站石A中间混凝土垫层厚度约7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+20周边站石A沟槽两侧未清理，凸出部分截面尺寸约10*4.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+260站石B干灰靠背截面尺寸为10*3.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+230周边站石B靠背截面尺寸为16.5*10cm，站石结合层约4cm（16.5-25+12.5）

- 抽查香樟路北段西侧AK0+260周边边石C干灰靠背截面尺寸为10*3cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+370周边道路砖结合层约6.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+380周边道路砖结合层约6.5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+360周边道路砖结合层约5cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+350周边道路砖结合层约7cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+340周边道路砖结合层约6cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+330周边道路砖结合层约6.5cm，AK0+310-380道路砖坡度为2.5%~3%，结合层厚度为5~7cm，靠边石C一侧混凝土少浇筑1cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+310边石C垫层厚度约5cm（22-9-8）

- 抽查香樟路北段西侧AK0+360边石C垫层比原设计高2cm，混凝土垫层厚度约2.5cm（22-19.5），AK0+310-380边石C混凝土垫层厚度约2.5~5cm

- 香樟路北段西侧AK0+275-380道路砖约6.5cm宽无混凝土垫层，用干灰替代

- 香樟路北段西侧AK0+230周边人行道碎石垫层约15cm

- 香樟路北段西侧AK0+250周边人行道碎石垫层约15cm

- 香樟路北段西侧AK0+260靠站石C预留沥青厚度约7cm，混凝土少浇筑1cm

- 香樟路北段西侧AK0+260靠站石C人行道预留厚度约9cm

- 香樟路北段西侧AK0+260靠边石C人行道混凝土厚度约17cm

- 香樟路北段西侧AK0+260靠站石C非机动车道混凝土厚度约18cm

- 香樟路北段西侧AK0+120混凝土切缝深度3cm，间距4.56m

- 香樟路北段东侧AK0+270站石A混凝土垫层截面尺寸24*9cm

- 3.香樟路南段东侧路床土清表及回填、弱电管保护

- 香樟路南段东侧AK0+470-680路床土回填（原土回填）

- 香樟路南段东侧AK0+570路床土回填高度约50cm

- 香樟路南段东侧AK0+570路床土回填高度约57cm（62-5）

- 香樟路南段东侧AK0+580弱电管包封截面尺寸为75*6cm

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑、人行道铺装

- 2.香樟路南段人行道及非机动车道路床土回填、碎石摊铺

- 3.滨湖路临塘段涵管施工

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑、人行道铺装

- 2.香樟路南段人行道及非机动车道路床土回填、碎石摊铺

- 3.滨湖路临塘段涵管施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年6月4日