华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第14期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年5月8日-2026年5月14日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化

- 2.香樟路北段原道口、站石拆除，弱电管包封

- 3.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工

- 4.梧桐路西侧路床土回填，污水管包封

- 5.滨湖路接梧桐路入口处苗木移栽

- 6.进场材料

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化

- 抽查BK0+100中间淤泥固化深度约3.5m

- 抽查BK0+90中间淤泥固化深度约3.5m

- 抽查BK0+80靠边坡淤泥固化深度约3.5m

- 抽查BK0+70靠边坡淤泥固化深度约3.5m

- 抽查BK0+60靠中间淤泥固化深度约3.3m

- 抽查BK0+50靠边坡淤泥固化深度约3.3m

- 2.香樟路北段原道口、站石拆除，弱电管包封

- 抽查香樟路北段原有道口混凝土厚度约14~16cm

- 香樟路北段原有道口破除收方，沥青路厚度约8cm

- 香樟路北段西侧原有花岗岩站石保护性拆除，截面尺寸为30*12cm

- 香樟路北段东侧AK0+340附近弱电管保护，混凝土截面尺寸为40*11cm

- 香樟路北段西侧AK0+370附近预留穿线套管，混凝土截面尺寸为7.75*0.6*0.45cm,穿线套管为4根PVC110*3.2mm

- 3.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工

- 抽查香樟路北段西侧站石A垫层厚度约9cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+290站石A靠背截面尺寸为10*23cm，混凝土为现场搅拌

- 抽查香樟路北段西侧站石A结合层（干灰）厚度约7cm，站石与原道路高差为15cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+360级配碎石最低点标高为23.19，原道路标高为23.30，高差11cm

- 4.梧桐路西侧路床土回填，污水管包封

- 梧桐路西侧路床土回填，土源来自P3

- 路床土回填，压路机为Ks235H-2,挖掘机为DH225lc-7

- 路床土回填，大推土机为LW500FV，小推土机为SD16

- 滨湖路与梧桐路交接处箱涵附近污水管包封

- 污水管包封，尺寸为5.1*2.3*0.65m

- 5.滨湖路接梧桐路入口处苗木移栽

- 滨湖路接梧桐路入口处栾树移栽，胸径14cm，土球直径为80cm

- 滨湖路接梧桐路入口处栾树移栽，胸径20cm，土球直径为90cm

- 6.进场材料

- 进场200*200*60mm透水砖

- 进场300*300*60mm盲道砖

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段人行道及非机动车道碎石垫层施工，路沿石施工，混凝土浇筑

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段土路床回填

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段人行道及非机动车道碎石垫层施工，路沿石施工，混凝土浇筑

- 2.香樟路南段地面清表

- 3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段土路床回填

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年5月14日