华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第18期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年6月5日-2026年6月11日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打、钻芯取样及淤泥固化面积收方

- 2.滨湖路与梧桐路交汇处路床土回填

- 3.香樟路北段路床土回填，站石、人行道砖施工

- 4.香樟路南段东侧路床土回填，站石施工

- 1.滨湖路临塘段淤泥固化复打、钻芯取样及淤泥固化面积收方

- 滨湖路临塘段BK0+160周边淤泥固化复打

- 滨湖路临塘段淤泥固化钻芯取样

- 滨湖路临塘段淤泥固化钻芯取样

- 滨湖路临塘段淤泥固化钻芯取样，K17淤泥固化深度约2.68m（4.23+1.34-1.8-0.54-0.5-0.05）

- 滨湖路临塘段AK0+200-400淤泥固化面积收方及标高复核，抽查AK0+340附近淤泥固化顶标高19.10m

- 2.滨湖路与梧桐路交汇处路床土回填

- 滨湖路与梧桐路交接处路床土回填，土源来自P3

- 3.香樟路北段路床土回填，站石、人行道砖施工

- 香樟路北段东侧路床土回填，土源来自P3

- 香樟路北段东侧AK0+200附近原坑槽回填，宽度2.65m

- 抽查香樟路北段东侧AK0+250站石A靠背高度约23cm

- 抽查香樟路北段东侧AK0+320站石A靠背宽度模板约9cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+170周边边石C靠背上宽5cm，下宽13cm

- 抽查香樟路北段西侧AK0+170周边边石C靠背高17cm

- 抽查香樟路北段东侧AK0+260周边井提升高度约30cm，砖利旧

- 抽查香樟路北段西侧AK0+155-185周边原人行道垫层拆除，截面尺寸1.5*0.08m

- 抽查香樟路北段西侧AK0+240-270周边道路砖结合层约10~10.5cm，靠边石C一侧混凝土少浇筑1~1.5cm

- 4.香樟路南段东侧路床土回填，站石施工

- 香樟路南段东侧路床土回填，土源来自花海

- 香樟路南段东侧AK0+590路床顶离原道路地面相对标高24cm

- 香樟路南段东侧AK0+600路床顶离原道路地面相对标高27cm

- 香樟路南段东侧AK0+570站石垫层厚度约5.5cm（26-20.5）

- 香樟路南段东侧AK0+510站石垫层厚度约2cm

- 香樟路南段东侧AK0+540站石A结合层约6cm

- 香樟路南段东侧AK0+610站石A结合层约5cm

- 香樟路南段东侧AK0+530站石A靠背截面尺寸9.5*21.5cm，

- 结合层厚度约6cm（21-15）

- 下周施工进度计划：

- 1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑

- 2.香樟路南段人行道及非机动车道碎石摊铺、混凝土浇筑、人行道铺装

- 3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段路床土回填

- 四、跟踪关注：

- 1.香樟路北段路沿石施工、混凝土浇筑

- 2.香樟路南段人行道及非机动车道碎石摊铺、混凝土浇筑、人行道铺装

- 3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段路床土回填

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年6月11日