华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第24期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年7月17日-2026年7月23日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路灰土回填

- 2.滨湖路非临塘段绿道处污水井包封

- 3.香樟路南段东侧非机动车道恢复

- 1.滨湖路灰土回填

- 滨湖路临塘段灰土回填

- 滨湖路非临塘段灰土回填，绿道之前在花海拌合灰土，绿道之后在P3实验室对面拌合灰土

- 2.滨湖路非临塘段绿道处污水井包封

- 滨湖路非临塘段绿道处污水井包封下部宽度80~120cm

- 滨湖路非临塘段绿道处污水井包封混凝土上部宽度100~160cm

- 滨湖路非临塘段绿道处污水井包封，截面尺寸5.5*1.15*1m

- 3.香樟路南段东侧非机动车道恢复

- 香樟路南段东侧弱电穿线管修复后非机动车道恢复，混凝土厚度0.18m，长度7.45m

- 下周施工进度计划：

- 1.滨湖路临塘段涵管八字口施工

- 2.滨湖路级配碎石铺设

- 3.滨湖路过路水泥管施工

- 四、跟踪关注：

- 1.滨湖路临塘段涵管八字口施工

- 2.滨湖路级配碎石铺设

- 3.滨湖路过路水泥管施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年7月23日