华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第25期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年7月24日-2026年7月30日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路水泥管预埋

- 2.滨湖路非临塘段绿道处灰土回填

- 3.香樟路北段东侧树穴石施工

- 1.滨湖路水泥管预埋

- 滨湖路临塘段BK0+20附近DN1500水泥管八字口基础厚度约40cm

- 滨湖路临塘段BK0+20附近DN1500水泥管八字口砖胎膜厚度0.2m，高1.27m

- 滨湖路非临塘段BK0+550附近DN300水泥管沟槽尺寸约15*0.65*0.85m

- 滨湖路非临塘段BK0+460附近DN300水泥管包封截面尺寸15*0.7*0.71m

- 2.滨湖路非临塘段绿道处灰土回填

- 滨湖路绿道转弯处灰土回填

- 3.香樟路北段东侧树穴石施工

- 香樟路北段东侧树穴石施工，结合层厚度约45mm，底部无混凝土垫层

- 下周施工进度计划：

- 1.滨湖路碎石垫层及水稳层施工

- 2.滨湖路雨水井施工

- 3.香樟路南段东侧BKO+640附近非机动车道及人行道施工

- 四、跟踪关注：

- 1.滨湖路碎石垫层及水稳层施工

- 2.滨湖路雨水井施工

- 3.香樟路南段东侧BKO+640附近非机动车道及人行道施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年7月30日