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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
[bookmark: _GoBack]跟踪时间：2026年8月14日-2026年8月20日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路水稳钻芯取样
2.滨湖路站石施工
3.滨湖路六棱块施工
4.滨湖路路灯基础施工
5.滨湖路护栏施工	
6.滨湖路排水沟土方回填
7.滨湖路原井圈加固
8.滨湖路BK0+400-475慢车道施工
9.滨湖路杂树清理
10.香樟路南段东侧非机动车道及人行道施工
11.进场材料

1.滨湖路水稳钻芯取样
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_Edit_20260824_094203734.jpgMarki_Edit_20260824_094203734]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_Edit_20260824_094253241.jpgMarki_Edit_20260824_094253241]
抽查BK0+350水稳厚度约38cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/mmexport1787201212851.jpgmmexport1787201212851]
抽查BK0+490第二层水稳厚度约18cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/mmexport1787200201680.jpgmmexport1787200201680]
抽查BK0+500第二层水稳厚度约19cm
2.滨湖路站石施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.17/Marki_20260817_091415864.jpgMarki_20260817_091415864]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_090420723.jpgMarki_20260816_090420723]
滨湖路BK0+420-475站石（新350*150mm）施工，在水稳上铺设无混凝土垫层
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_153229278.jpgMarki_20260816_153229278]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_153234226.jpgMarki_20260816_153234226]
滨湖路沿湖段路沿石混凝土靠背施工，截面尺寸22*12cm

3.滨湖路六棱块施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_091445265.jpgMarki_20260816_091445265]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_091641011.jpgMarki_20260816_091641011]
滨湖路BK0+30护坡底部水平段六棱块施工，结合层厚度1~8cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_152829860.jpgMarki_20260816_152829860]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_152851751.jpgMarki_20260816_152851751]
滨湖路BK0+40附近护坡六棱块施工，结合层厚度约5cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_090613525.jpgMarki_20260820_090613525]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_090636369.jpgMarki_20260820_090636369]
抽查滨湖路BK0+360坡比约1:1.76（0.71/1.25）
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[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_091459171.jpgMarki_20260820_091459171]
抽查滨湖路BK0+510坡比约1:1.81（1.64/2.97）

4.滨湖路路灯基础施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_171619793.jpgMarki_20260820_171619793]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_171551454.jpgMarki_20260820_171551454]
滨湖路BK0+460附近3个路灯基础施工，沟槽截面700*700*900mm深度与图纸不符，主筋4φ12mm根数与图纸不符，穿线管为φ32mm，角钢63*5.6mm，扁铁40*3.6mm，均不满足设计要求
5.滨湖路护栏施工	
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_145159642.jpgMarki_20260819_145159642]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_090021783.jpgMarki_20260820_090021783]
抽查滨湖路波形护栏立柱沟槽截面尺寸0.9*0.55*0.45
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_090847954.jpgMarki_20260818_090847954]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_090901364.jpgMarki_20260818_090901364]
滨湖路波形护栏间距2m，长度1.5m，外露尺寸0.84m，底部用混凝土加固，隔2布1,已和设计沟通
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_092315875.jpgMarki_20260818_092315875]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_092004152.jpgMarki_20260818_092004152]
滨湖路波形护栏立柱φ114*5mm，护栏板厚度3.2mm

6.滨湖路排水沟土方回填
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.14/Marki_20260814_110817159(1).jpgMarki_20260814_110817159(1)]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.14/Marki_20260814_110829203(1).jpgMarki_20260814_110829203(1)]
滨湖路BK0+210-300排水沟回填土，截面尺寸1.25*0.7m，就近取土回填
7.滨湖路原井圈加固
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/mmexport1787024229998.jpgmmexport1787024229998]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_093015106.jpgMarki_20260818_093015106]
抽查滨湖路BK0+440井圈加固钢筋为φ12@200mm双层双向，截面尺寸2.5*2.5*0.15，厚度不满足设计要求
8.滨湖路BK0+400-475慢车道施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_172138394.jpgMarki_20260820_172138394]
抽查滨湖路BK0+460慢车道碎石垫层厚度约15cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.20/Marki_20260820_172324980.jpgMarki_20260820_172324980]
抽查滨湖路BK0+460慢车道预留高度约19cm
9.滨湖路杂树清理
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_093221606.jpgMarki_20260819_093221606]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_153454543.jpgMarki_20260816_153454543]
滨湖路沿湖段杂树清理，约9人，GKS28升降机一台
10.香樟路南段东侧非机动车道及人行道施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_092208448.jpgMarki_20260816_092208448]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_092233890.jpgMarki_20260816_092233890]
抽查香樟路南段东侧AK0+650边石C垫层截面尺寸30*5cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_094230946.jpgMarki_20260818_094230946]
抽查香樟路南段东侧AK0+650人行道碎石垫层厚度约15cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.18/Marki_20260818_094514271.jpgMarki_20260818_094514271]
抽查香樟路南段东侧AK0+650非机动车道预留高度约24cm
11.进场材料
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_092727695.jpgMarki_20260819_092727695]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_092740374.jpgMarki_20260819_092740374]
进场φ700铸铁污水井盖，承重D400
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_144818394.jpgMarki_20260819_144818394]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_144833936.jpgMarki_20260819_144833936]
进场灯座预埋铁件，厚度约21cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_144746628.jpgMarki_20260819_144746628]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.19/Marki_20260819_144917613.jpgMarki_20260819_144917613]
进场7.5m高路灯，灯立杆厚度2~2.8mm，与图纸不符
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_091026618.jpgMarki_20260816_091026618]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/28期/8.16/Marki_20260816_091039100.jpgMarki_20260816_091039100]
进场单侧20cm宽，9cm厚六棱块


3、 下周施工进度计划：
1.滨湖路路肩施工
2.滨湖路波形护栏安装
3.滨湖路路灯及基础施工
4.滨湖路排水沟及六棱块施工
5.滨湖路沥青施工
四、跟踪关注：
1.滨湖路路肩施工
2.滨湖路波形护栏安装
3.滨湖路路灯及基础施工
4.滨湖路排水沟及六棱块施工
5.滨湖路沥青施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年8月20日
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