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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年8月21日-2026年8月27日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路路肩施工
2.滨湖路封层、底层及面层沥青摊铺
3.滨湖路道路划线
4.滨湖路路灯线管预埋、检查井施工
5.香樟路北段草皮铺设
6.香樟路南段东侧沥青摊铺






1.滨湖路路肩施工
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抽查滨湖路BK0+490-540路肩厚度约7~9.5cm，不满足设计要求
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抽查BK0+20-200路肩厚度约7cm，不满足设计要求

2.滨湖路封层、底层及面层沥青摊铺
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滨湖路封层施工，厚度约0.6mm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/29期/8.24/Marki_20260824_154946603.jpgMarki_20260824_154946603]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/29期/8.24/Marki_20260824_155348914.jpgMarki_20260824_155348914]
滨湖路BK0+560底层沥青厚度约6.8cm
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滨湖路BK0+490底层沥青厚度约5.7cm
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滨湖路BK0+510底层沥青厚度约5.5cm
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滨湖路BK0+490面层沥青厚度约4.6cm
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滨湖路BK0+380面层沥青厚度约4.2cm
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滨湖路BK0+310面层沥青厚度约3.7cm
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滨湖路BK0+200面层沥青厚度约4.3cm
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滨湖路BK0+100面层沥青厚度约4cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/29期/8.25/Marki_20260825_142946519.jpgMarki_20260825_142946519]
滨湖路BK0+20面层沥青厚度约3.7cm
3.滨湖路道路划线
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机动车边缘线宽度15cm
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分界线宽度15cm	
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分界线长度约2.05m，间距4.1m，与图纸不符

4.滨湖路路灯线管预埋、检查井施工
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滨湖路路灯穿线管预埋，规格为DN75，与图纸不符
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滨湖路路灯穿线管回填沙截面尺寸为0.55*0.2（0.395-0.195）
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滨湖路路灯手孔井砌筑，内径50*50*56cm，高度不满足设计要求

5.香樟路北段草皮铺设
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香樟路北段草皮铺设，宽度1.9m
6.香樟路南段东侧沥青摊铺
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香樟路南段东侧透层施工
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香樟路南段东侧AK0+670沥青厚度约5cm
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香樟路南段东侧AK0+640沥青厚度约3.8cm
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香樟路南段东侧AK0+600沥青厚度约5.7cm，综上AK0+600-670沥青厚度3.8~5.7cm，不满足设计要求
3、 下周施工进度计划：
1.滨湖路慢车道施工
2.滨湖路波形护栏安装
3.滨湖路路灯及基础施工
4.滨湖路排水沟及六棱块施工
5.香樟路北段沥青摊铺
四、跟踪关注：
1.滨湖路慢车道施工
2.滨湖路波形护栏安装
3.滨湖路路灯及基础施工
4.滨湖路排水沟及六棱块施工
5.香樟路北段沥青摊铺


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年8月27日
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