华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第29期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月21日-2026年8月27日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路路肩施工

- 2.滨湖路封层、底层及面层沥青摊铺

- 3.滨湖路道路划线

- 4.滨湖路路灯线管预埋、检查井施工

- 5.香樟路北段草皮铺设

- 6.香樟路南段东侧沥青摊铺

- 1.滨湖路路肩施工

- 抽查滨湖路BK0+490-540路肩厚度约7~9.5cm，不满足设计要求

- 抽查BK0+20-200路肩厚度约7cm，不满足设计要求

- 2.滨湖路封层、底层及面层沥青摊铺

- 滨湖路封层施工，厚度约0.6mm

- 滨湖路BK0+560底层沥青厚度约6.8cm

- 滨湖路BK0+490底层沥青厚度约5.7cm

- 滨湖路BK0+510底层沥青厚度约5.5cm

- 滨湖路BK0+490面层沥青厚度约4.6cm

- 滨湖路BK0+380面层沥青厚度约4.2cm

- 滨湖路BK0+310面层沥青厚度约3.7cm

- 滨湖路BK0+200面层沥青厚度约4.3cm

- 滨湖路BK0+100面层沥青厚度约4cm

- 滨湖路BK0+20面层沥青厚度约3.7cm

- 3.滨湖路道路划线

- 机动车边缘线宽度15cm

- 分界线宽度15cm

- 分界线长度约2.05m，间距4.1m，与图纸不符

- 4.滨湖路路灯线管预埋、检查井施工

- 滨湖路路灯穿线管预埋，规格为DN75，与图纸不符

- 滨湖路路灯穿线管回填沙截面尺寸为0.55*0.2（0.395-0.195）

- 滨湖路路灯手孔井砌筑，内径50*50*56cm，高度不满足设计要求

- 5.香樟路北段草皮铺设

- 香樟路北段草皮铺设，宽度1.9m

- 6.香樟路南段东侧沥青摊铺

- 香樟路南段东侧透层施工

- 香樟路南段东侧AK0+670沥青厚度约5cm

- 香樟路南段东侧AK0+640沥青厚度约3.8cm

- 香樟路南段东侧AK0+600沥青厚度约5.7cm，综上AK0+600-670沥青厚度3.8~5.7cm，不满足设计要求

- 下周施工进度计划：

- 1.滨湖路慢车道施工

- 2.滨湖路波形护栏安装

- 3.滨湖路路灯及基础施工

- 4.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 5.香樟路北段沥青摊铺

- 四、跟踪关注：

- 1.滨湖路慢车道施工

- 2.滨湖路波形护栏安装

- 3.滨湖路路灯及基础施工

- 4.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 5.香樟路北段沥青摊铺

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月27日