华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第27期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月7日-2026年8月13日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路第二层水稳摊铺

- 2.滨湖路站石施工

- 3.滨湖路边坡修整

- 4.滨湖路BK0+420附近混凝土基层施工

- 1.滨湖路第二层水稳摊铺

- 滨湖路第二层水稳施工，钢轮压路机型号SR22M,胶轮压路机型号XG6301P

- 滨湖路BK0+390第二层水稳碾压前厚度约21cm，碾压后约16.5cm，松铺系数1.3

- 2.滨湖路站石施工

- 滨湖路BK0+20站石（利旧）施工，结合层厚度约6cm，无混凝土垫层

- 滨湖路BK0+160附近路沿石垫层施工，截面尺寸30*6cm

- 3.滨湖路边坡修整

- 滨湖路边坡及路肩修整，宽度约75cm

- 4.滨湖路BK0+420附近混凝土基层施工

- 滨湖路BK0+420附近第二层水稳变更为混凝土，板底水平钢筋φ12@180mm，竖向钢筋φ12@160mm

- 滨湖路BK0+420附近板面水平钢筋φ12@180mm，竖向钢筋φ12@160mm

- 滨湖路BK0+420附近污水井盖板更换，截面尺寸2.4*1.45*0.17m

- 下周施工进度计划：

- 1.滨湖路路肩施工

- 2.滨湖路波形护栏安装

- 3.滨湖路路灯及基础施工

- 4.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 5.滨湖路路沿石安装

- 四、跟踪关注：

- 1.滨湖路路肩施工

- 2.滨湖路波形护栏安装

- 3.滨湖路路灯及基础施工

- 4.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 5.滨湖路路沿石安装

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月13日