华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年3月30日~2026年4月5日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年4月5日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等 - 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。 - 合同工期：120日历天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 一层走道加固柱钢筋、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除； - 条基钢筋制作安装、混凝土浇筑、模板拆除 - 悬挑梁钢筋制作安装 - 砖基础砌筑、圈梁、钢筋制作安装、混凝土浇筑 - 施工现场照片： - 一层走廊加固柱 - 一层走道加固柱混凝土浇筑、模板拆除 - 一层条形基础 - 悬挑梁除挤塑板填缝、悬挑梁钢制制作 - 砖基础砌筑 - 基础梁钢筋模板制安装、防雷制作 - 一层加固地面开槽 - 墙面电气开槽 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |