华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年5月25日~2026年5月31日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年5月31日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等。 - 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司。 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司。 4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。 5.合同工程：120日历天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1、1-4层卫生间丙纶防水 - 2、1-5层消防管道安装，墙面开槽，JDG管涂刷防火漆，JDG管安装及配线 - 西北面外墙找平腻子施工 - 4-5层卫生间墙面抹灰 - 1-4层卫生间墙面开槽，给水管及线管安装、排水管安装， - 施工现场照片： - 给排水管安装 - 卫生间2层丙纶防水 - 卫生间轻骨料回填 - 4-5层墙面抹灰 - 消防管线安装，线未按品牌 - 1-5交D-E轴，213宿舍、311宿舍、312宿舍、313宿舍、314宿舍、411宿舍、513宿舍【合同外增加】 公区楼梯间抗裂砂浆找平【变更部分，原设计10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平】 - 三、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |