

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月4日~2026年5月10日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年5月10日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 一层卫生间反坎混凝土拆模；
2、 [bookmark: _GoBack]五层柱、屋面板、梁钢筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除。五层砖墙砌筑、与旧墙接触部分梁、构造柱植筋。PVC20阻燃管预埋
3、走道栏板挂网抗裂砂浆；墙面界面剂及抗裂砂浆修补
4、门洞口柱钢筋制作安装
5、挡土墙勾缝
施工现场照片：
[image: img_20260506_094127668]
墙面抗裂砂浆修补
[image: img_20260506_094010098]阳台门洞口柱钢筋制作安装安装[image: img_20260507_153327600][image: img_20260507_153127871]
宿舍入户门洞拆除50cm[image: IMG_20260509_100040356][image: IMG_20260506_095917616][image: img_20260509_100032690]
挡土墙勾缝
[image: img_20260509_101654738][image: img_20260508_102324994]
五层柱、屋面板、梁钢筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除

[image: IMG_20260508_103312320][image: IMG_20260508_103422358]


走道栏板挂网抗裂砂浆

[image: img_20260509_103645247]
1层反坎混凝土
[image: img_20260508_102727010]
套管预埋
[image: img_20260509_103725723]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260508_104552868][image: img_20260508_104638641]

四、其他：（若有）
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