华中农业大学碧乐城租赁房基础装修项目

- 工程概况：碧乐城租赁房基础装修工程（B3户型、C户型）的建设地点位于洪山区碧乐城小区内，其中B3户型34套，C户型7套，共41套；其中B3户型约60.73㎡，C户型约59.89㎡。施工内容包含室内装饰装修部分、电气照明、给排水等。

2、承包人：众志汇中（湖北）工程技术有限公司

3、合同金额：合同金额为 ¥ 1899998.15（人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角伍分元），本工程无暂列金。

4、合同工期： 60  日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  柳军   隆洁颖

跟踪时间：2024年5月27日--2024年6月2日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年5月27日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - B3户型卫生间采用建筑垃圾回填，楼面水泥砂浆找平； - B3户型墙面电源接线、地面安装套管接线，房间接线盒安装，阳台接水管； - C户型拆除原有保温层，扩大卧室门洞； - 卫生间采用建筑垃圾回填 |  |  |
| - 楼面水泥砂浆找平 - 穿管线、安装接线盒 - 阳台接水管 - 拆除原有保温层 - 扩大卧室门洞 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年5月28日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - B3户型10~17楼穿管线，新建砌体隔墙、墙面挂网抹灰； - B3户型18~21楼墙、地面开槽 - 墙面穿管线 - 新建砌体隔墙，墙面挂网抹灰 - 墙地面开槽 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年5月29日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - B3户型卫生间、厨房涂抹防水涂料，上翻高度200mm - B3户型卫生间回填完成，地面找平 - B3户型墙面开槽，穿管线，接线盒安装 - 卫生间、厨房地面涂抹防水，上翻高度200mm - 卫生间地面找平 - 墙面地面开槽穿管线，接线盒安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 木饰面品牌 防水涂料品牌 |  |  |