## 华中农业大学碧乐城租赁房基础装修项目

1. 工程概况：碧乐城租赁房基础装修工程（B3户型、C户型）的建设地点位于洪山区碧乐城小区内，其中B3户型34套，C户型7套，共41套；其中B3户型约60.73㎡，C户型约59.89㎡。施工内容包含室内装饰装修部分、电气照明、给排水等。

2、承包人：众志汇中（湖北）工程技术有限公司

3、合同金额：合同金额为 ¥ 1899998.15（人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角伍分元），本工程无暂列金。

4、合同工期：60日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年6月3日--2024年6月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年6月3日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型12层厨房墙面瓷砖胶泥铺贴； 3. 41户燃气表下移； 4. B3户型13层卫生间过梁模板安装； 5. B3户型10~20层墙面、地面、天棚面管线、接线盒安装； 6. C户型阻燃胶合板、石膏板进场，卧室门洞先新建10cm零星砌体。   微信图片_202406041703442 厨房墙面瓷砖胶泥铺贴  微信图片_202406041703481 微信图片_202406041703462  燃气表下移  微信图片_20240604170347 微信图片_20240604170349  过梁安装 管线接线盒安装  微信图片_202406041703502 微信图片_20240604170348  穿管线、接线盒  微信图片_20240604170354 微信图片_202406041703541  阻燃版、石膏板进场   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **微信图片_20240604170238** 微信图片_20240604170345  瓷砖厚度6mm  微信图片_20240604170243 微信图片_202406041703401  华新堡垒胶泥  微信图片_202406041703542阻燃胶合板17mm  微信图片_202406041703551 石膏板 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年6月4日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型10~14层墙面卫生间、厨房、阳台瓷砖铺贴； 3. B3、C户型41户卫生间包管；   微信图片_202406041705032 微信图片_202406041705061  微信图片_20240604170504墙面瓷砖铺贴  微信图片_20240604170509 微信图片_20240604170510  微信图片_202406041705101卫生间包管 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年6月6日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型厨房地面防水涂抹，卫生间地面回填找平； 3. C户型墙面、地面管线开槽； 4. B3户型10~15层厨房、卫生间、阳台瓷砖铺贴完成。   微信图片_20240606171156 微信图片_20240606171204  厨房地面防水涂抹 卫生间地面回填找平  微信图片_20240606171205 微信图片_20240606171206  微信图片_20240606171207 墙面、地面管线开槽  微信图片_20240606171150 微信图片_20240606171152  微信图片_20240606171157 微信图片_202406061711592瓷砖铺贴 | | |