华中农业大学表型检测温室升级改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年11月17日~2025年11月23日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年11月23日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。 - 施工单位：方圆化集团有限公司 - 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。 - 4.合同工期：55天。 - 5.开工时间：2025年10月15日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 压顶钢板安装，钢筋绑扎，剪力钉焊接、浇筑混凝土； - 柱脚混凝土包封； - 楼梯支模版、钢筋绑扎、浇筑; - 二层钢结构安装； - 墙体砌筑； - 非膨胀型防火涂料喷涂。 后附图片 楼板 柱脚包封 楼梯 二层钢结构安装 墙体砌筑 防火涂料喷涂 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 板厚 - 包边钢板 - 剪力钉 - 楼板钢筋 - 二层边梁钢筋 - 墙檩条 - 非膨胀型防火涂料 - 空腹钢柱 - 其他（若有） 外围跳板10mm钢板@500mm未施工，压型钢板延伸至板边 设计压型钢板施工时中间位置应采用脚手架支撑，现场未搭设 设计双排剪力钉仅东南角部分梁为双排，其余均为单排 |  |  |