华中农业大学表型检测温室升级改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年11月3日~2025年11月9日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年11月9日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。 - 施工单位：方圆化集团有限公司 - 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。 - 4.合同工期：55天。 - 5.开工时间：2025年10月15日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 接地扁铁安装，给排水预埋； - 室内地面土方回填夯实、垫层浇筑； - 钢结构进场验收，钢柱吊装。 后附图片 接地扁铁安装 给排水安装 电梯基坑 湿帘水池砌筑 砖墙砌筑 室内地面土方回填夯实，浇筑垫层 钢结构柱安装 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 接地扁铁 - 室内地面混凝土 - 钢柱WH350*300*14*16 - 钢柱WH300*300*14*16 - 钢梁WH400*180*8*10 - 其他（若有） |  |  |