华中农业大学表型检测温室升级改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年12月8日~2025年12月14日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年12月14日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。 - 施工单位：方圆化集团有限公司 - 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。 - 4.合同工期：55天。 - 5.开工时间：2025年10月15日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 玻璃安装； - 立面保温安装； - 墙面粉刷，刮腻子； - 配管、配线安装； - 楼地面打磨； - 室外排水沟砌筑。 后附图片 玻璃安装 立面保温安装 墙面刮腻子 配管配线安装 墙体砌筑粉刷 不锈钢栏杆扶手安装 地面打磨 排水沟砌筑 场地挖土平整夯实（变更增加） - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 电缆 不锈钢栏杆 - 其他（若有） 环氧地坪变更为固化剂地坪 |  |  |