华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年11月17日-11月23日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

2号楼屋面闭水完成、3#楼屋面防水施工完成60%、1号楼2层砌筑完成、2号楼3号楼墙面管道开槽修补1层完成、机电地下室强电桥架安装完成60%、宿舍3层走廊消防管道安装完成、地下室风管施工完成45%、2号楼3号楼4层5层砌筑墙体抹灰完成、2号楼3号楼1层墙面甩浆挂网完成、2号楼2-6层空调外墙抹灰完成、1号楼屋面设备基础及太阳能浇筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（风管厚度测量、地下室抹灰厚度测量、消防管道测量、线管测量、桥架测量、支架测量、吊杆直径测量、不同材质交界处钢丝网宽度测量、100厚墙抹灰厚度测量、200厚墙抹灰厚度测量、外墙内侧抹灰厚度测量、防水卷材测量、涂料防水高度测量、涂料防水宽度测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



地下室刮白完成

[image: image3.jpg]2025.11.18 EHAZ | TEREVA, Etﬁﬁii;ﬁﬁ "
‘ : SEREE



    [image: image4.jpg]et UL

2025.11.18 28— | FTiAEFREUtS,




风管厚度测量

[image: image5.jpg]iy

—_
(U]
®

2025.11.18 £Hf




  [image: image6.jpg]2025.11.18 EHi—




地下室抹灰厚度测量

[image: image7.jpg]=L

>

3.
4

AIRENMAR,

= o

2025.11.18 £H



  [image: image8.jpg]



消防管道测量

[image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]



线管测量

[image: image11.jpg]2025.11.18 £H



   [image: image12.jpg]'2025.11.18 2%,




桥架测量

[image: image13.jpg]Z | RIS, ARERE

L
o

KEN#E




  [image: image14.jpg]



支架测量
[image: image15.jpg]


  [image: image16.jpg]2025.11.18 B | TEREUGS, BREH
v . PR
L W #




[image: image17.jpg]



吊杆直径测量

[image: image18.jpg]b
(\
£
7
.
i




   [image: image19.jpg]Wviax





不同材质交界处钢丝网宽度测量

     [image: image20.jpg]


  [image: image21.jpg]“y

»3".
s

'Yy
"‘f
,L“

4

b

e
P

;’*

'
»
9%
»
2
B




100厚墙抹灰厚度测量

[image: image22.jpg]KENFEAN




  
[image: image23.jpg]



200厚墙抹灰厚度测量

[image: image24.jpg]1

1
1



  [image: image25.jpg]



外墙内侧抹灰厚度测量
[image: image26.jpg]


  [image: image27.jpg]



卫生间墙面混凝土面未抹灰

[image: image28.jpg]llIﬂnl BED G EEE
-'lisll- FHE P EEREY
““ll‘l.! I A R

IR E

B

>

ue)

2025.11.19 EHf

& 7{<iﬂ$ﬁ’fﬂ.



  [image: image29.jpg]2025.11.19 EHA=





[image: image30.jpg]


   [image: image31.jpg]14:59

M1.10 BEI= . ToniEtE, ARERE

ZKENAEML




屋面防水施工

[image: image32.jpg]


   [image: image33.jpg]



防水卷材测量

[image: image34.jpg]


  [image: image35.jpg]



   涂料防水

   [image: image36.jpg]R



  [image: image37.jpg]A;..r.nx(

it





涂料防水卷材高度测量

     [image: image38.jpg]


  [image: image39.jpg]= NN
£2025.11





  涂料防水宽度测量

   [image: image40.jpg]


   [image: image41.jpg]



楼梯间抹灰施工

[image: image42.jpg]M0025.11.19 BHi= | FTAREMS, BRERE

ZKENAEAL



  [image: image43.jpg]



楼梯间满挂钢丝网，混凝土面未挂

[image: image44.jpg]


  [image: image45.jpg]



