**华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程**

**项 目 跟 踪 审 计 周 报**

**第六期**

**跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司**

**日 期 ： 2025年2月24日-3月2日**

1. **工程概况：**

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算\*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

1. **工程进展情况：**
2. 土方开挖，打锚杆注浆，打锚索，打垫层，做防水，现场打钢筋；
3. 材料进场。
4. **本周工作情况：**
5. 整理编写日志、月报、周报模板；
6. 对现场进行抽查；
7. 现场资料收集；
8. 参与监理例会；
9. **存在问题**
10. 现场要求排水沟采用现浇，但发现现场部分为成品排水沟，与图纸不符。
11. **影像资料**

现场要求排水沟采用现浇，但发现现场部分为成品排水沟，与图纸不符。

