华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年3月24日-3月30日

- 工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

- 工程进展情况：

- A1区梁板钢筋绑扎完成70%，A1区梁板模板支设完成，A2区梁板混凝土浇筑预计完成，B区非加工棚区段架体搭设完成，E2区防水卷材铺贴及保护层施工，D区基础承载力检测及处理。

- 本周工作情况：

- 整理编写日志、月报、周报模板；

- 现场隐蔽工程验收

- 对现场进行抽查；

- 现场资料收集；

- 参与监理例会；

- 存在问题

- 无

- 影像资料

- 项目俯瞰图

- 钢筋照片、现场均为抗震钢筋

- 地下室顶板梁钢筋检查；

- 地下室垫层厚度、边坡喷锚厚度见证