华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年7月14日-7月20日

- 工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

- 工程进展情况：

- 食堂区域4层内架搭设完成、3号宿舍四层内架搭设完成、2号宿舍5层梁板浇筑完成、1号楼回填完成、北侧坡道侧墙及梁板浇筑完成、地下室开始砌筑。

- 本周工作情况：

- 对现场进行抽查；（1号楼砖基础测量、套筒现场测量、地下室构造柱箍筋间距测量、构造柱钢筋测量、砌体墙厚度测量、砌体植筋测量、北侧坡道顶板拉筋测量、柱箍筋起步间距测量、柱箍筋间距测量等）；

- 了解现场材料进场情况；

- 对进场的土方进行了跟车；

- 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

- 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

- 影像资料

- 项目俯瞰图

- 项目进度图

- 1号楼砖基础测量

- 套筒现场测量

- 地下室构造柱箍筋间距测量

- 构造柱钢筋测量

- 砌体墙厚度测量

- 砌体植筋测量

- 北侧坡道顶板钢筋搭设                    坡道拉筋测量

- 东侧土方回填跟车

- 柱箍筋起步间距测量

- 柱箍筋间距测量

- 搭设内架