华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二十八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年7月28日-8月3日

- 工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

- 工程进展情况：

- 食堂A1区域屋面板浇筑完成、食堂A2区域屋面板浇筑完成、3号楼5层板浇筑完成、2号宿舍6层梁板混凝土浇筑完成、1号楼二层内架搭设完成、地下室砌筑完成60%。

- 本周工作情况：

- 对现场进行抽查；（耐根穿刺防水卷材测量、地下室圈梁高度测量、地圈梁测量、构造柱钢筋测量、叠合板钢筋测量、梁测量、屋面女儿墙钢筋测量、食堂设备基础测量、保温板厚度测量、2号楼钢筋测量、2、3号楼变形缝间距测量等）；

- 了解现场材料进场情况；

- 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

- 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

- 影像资料

- 项目俯瞰图

- 项目进度图

- 地下室顶板铺设耐根穿刺防水卷材

- 钢筋材料进场

- 地下室砌筑

- 地下室圈梁高度测量

- 地圈梁浇筑

- 构造柱钢筋测量

- 食堂顶板叠合板及钢筋安装完成

- 食堂顶板叠合板钢筋测量

- 食堂梁钢筋测量

- 食堂顶板梁宽度及深度测量

- 屋面女儿墙钢筋测量

- 女儿墙侧边钢筋预埋

- 食堂屋面浇筑完成

- 食堂设备基础测量

- 东边地下室顶板回填

- 东侧保温板厚度测量

- 西侧回填

- 1号楼内架搭设

- 3号楼叠合板安装完成

- 2号楼叠合板安装完成

- 2号楼钢筋测量

- 2号楼梁宽度及深度测量

- 2、3号楼变形缝间距测量