华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年2月9日-2026年3月8日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

门窗食堂窗框完成45%、门窗1#/2#/3#宿舍楼窗框完成75%、ALC条板食堂完成50%、精装宿舍6层卫生陶粒混凝土回填、精装食堂腻子2层完成10%、二构卫生间墙面变更窗户砌筑完成、消防地下室消火栓施工完成60%、宿舍一楼桥架变更拆除未做、机电3号楼户内电线穿线开始施工、机电食堂四层开槽配管开始施工。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（窗户固定片间距测量、幕墙龙骨测量、样板间镜子测量、窗户铝型材测量、样板间台盆测量、窗台石现场测量、门槛石现场测量、丙纶防水高度测量、暖通保温棉测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

参与现场签字收方；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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   窗户固定片间距测量
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  幕墙龙骨1测量
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  幕墙龙骨2测量
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  样板间镜子测量
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  现场陶粒混凝土回填
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  防水材料进场
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   窗户铝型材测量
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样板间台盆测量
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窗台石现场测量
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门槛石现场测量
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丙纶防水高度测量
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样板间开关和插座

[image: image35.jpg]TORREMES, EREIRE
ZKENFEML




  [image: image36.jpg]10:23

2026.02.27 28F | FTiEFEUES, BHEEIRE

IKENAEML




签证：桥架拆除
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签证：卫生间冲水弯管
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电梯开箱验收（品牌：上海三菱）
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电线敷设施工（品牌：飞鹤）
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风机安装（品牌：鑫林丰三力）
[image: image51.jpg]&< N

P Q _»&\

2 N

S &

s(“GS \ N
5« ,,\\
.\)(‘“ N
o® & 3

e
A e i R S

f ¥ e
: # F it #
= R
| o’ s
\\»,"_\‘” &«3@&9 E : : I”;;/" 5.
<
S

’f'?
SRR R £l

641 !2/\/\570)71\1\ [:

’E Im
RITHoR.

3 un HE A

JB/T10562. -2006

GA2 11-2009

g 5 B K ED
ﬁ 730°N,114.356451°E HNCEDD

Bi{h 36TD26GY3XU49H
mm%mmmnm-xh”




 [image: image52.jpg]



  洗手盆尺寸测量（品牌：箭牌）
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暖通保温棉安装（品牌：嬴胜）
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宿舍消火栓栓头安装
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