华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五十八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年3月16日-2026年3月22日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

门窗1#/2#/3#宿舍楼窗框完成、1#/2#/3#宿舍楼一层降板清理完成、精装1#/2#/3#宿舍楼2-3层卫生间回填完成、精装1#/2#/3#宿舍楼3-4层墙面防水完成、精装1#/2#/3#宿舍楼2层卫生间丙纶防水完成、精装1#/2#/3#宿舍楼4-6层隔音涂料完成、1#/2#/3#宿舍楼变更卫生间隔断抹灰完成、门窗1#/2#/3#宿舍楼窗框完成95%、幕墙1#宿舍楼北面次龙骨安装完成、幕墙3#宿舍楼西面龙骨安装完成、幕墙食堂、中庭外架搭设完成、幕墙食堂、宿舍楼一层JS防水完成、精装食堂3-4层丙纶防水完成、精装食堂1-2层顶面腻子完成、弱电1#/2#/3#宿舍6、5层监控管道敷设完成、弱电1#/2#/3#宿舍6、5层AP线路敷设完成、弱电1#/2#/3#宿舍6、5层网络面板敷设完成、暖通食堂排风设备安装完成、机电1#/2#/3#楼3-6层套内穿线完成、机电1#/2#/3#楼配电箱进场、机电食堂四、三层放线开槽完成、消防食堂暗装消防箱完成、消防2#/3#宿舍一层消防管道完成40%、机电1#/2#/3#楼2-6层卫生间排水管安装完成、机电1#/2#/3#楼2-6层洗衣房排水管安装完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（钢丝网片测量、食堂丙纶防水测量、后浇板植筋测量、地砖贴砖厚度测量、瓷砖测量、聚氨酯防水涂料测量、 卫生间丙纶防水测量、配电箱测量、食堂墙面开槽测量、卫生间开槽长度测量、电井桥架支架测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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     卫生间丙纶防水施工测量
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   隔音材料进场并施工
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聚氨酯防水涂料施工并测量
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墙面聚氨酯防水面层上的保护层施工
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瓷砖测量
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地砖贴砖厚度测量
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后浇板植筋测量
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食堂丙纶防水施工测量
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食堂排水沟施工及测量
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食堂排水沟砌筑并抹灰后厚度测量
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食堂回填钢丝网测量
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石材材料进场测量
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中庭铺设土工布
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配电箱测量
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配电箱（元器件品牌：正泰）
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食堂墙面开槽测量
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套管测量（一）
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套管测量（二）
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地漏进场（品牌：九牧）
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卫生间开槽长度测量（一）
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卫生间开槽长度测量（二）
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电井桥架支架测量
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