华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五十九期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年3月23日-2026年3月29日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂外墙工字钢2-1层洞口封堵完成、1#/2#/3#号楼一层降板砂浆找平完成、弱电1#/2#/3#宿舍3-4层监控管道敷设AP线路敷设网络面板敷设完成、暖通食堂1层排风支管安装完成、机电1#/2#/3#楼2-3层套内穿线完成、机电1#/2#/3#卫生间水箱拆改完成、消防食堂食堂消火栓立管完成、消防2#/3#宿舍一层消防管道完成80％、幕墙1#宿舍楼北面安装钢架满焊完成，石材安装30%、幕墙3#宿舍楼东面安装钢架完成，满焊完成60%、幕墙2#宿舍楼北面钢架安装完成满焊30%、幕墙宿舍楼窗边砂浆收口完成60%、精装1#/2#/3#宿舍楼4-6楼地砖完成、精装1#/2#/3#宿舍楼2-6回填完成、精装1#/2#/3#宿舍楼2-3层聚氨酯完成、精装食堂1-4层丙纶防水完成、园林西侧围挡拆移完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（隔音材料厚度测量、瓷砖测量、石材厚度测量、防水高度测量、门槛石测量、玻璃厚度测量、排水沟测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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     隔音材料组织现场验收
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   隔音材料现场测量
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   瓷砖材料进场
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瓷砖测量
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  石材材料进场
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 石材厚度测量
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   丙纶防水高度测量
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   淋浴间墙面聚氨酯防水高度测量
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  洗手台处墙面聚氨酯防水高度测量
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   门槛石贴砖厚度测量
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  门槛石厚度测量
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  玻璃材料进场
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玻璃厚度测量 
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  地面贴砖厚度测量
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   干挂石材套件安装
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 食堂操作间丙纶防水高度测量
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后厨排水管施工
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排水沟测量
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屋面砖材料进场测量
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  水电井地面找平施工
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开关插座安装（品牌：施耐德）
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弱电插座安装（品牌：浙江一舟）
[image: image39.jpg]170 4 I 2026;03-24

. EH” BEEE 17°C

RNARIUK - &R ASE = ENF R

24 30.477932°N,114.356166°E ;j"mﬂ 7KE

Wi{ 2W6 YGEAMND4R6W




宿舍卫生间灯具安装（品牌：欧普）
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宿舍卫生间灯具和排气扇安装（品牌：欧普）
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户内配电箱测量
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高低配电柜进场（品牌：施耐德）
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多功能仪表进场（品牌：斯菲尔）
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干式变压器进场（品牌：特变电工）
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