华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年3月30日-2026年4月5日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂东侧窗塞缝封堵完成、弱电1#/2#/3#宿舍2层监控管道敷设、弱电1#/2#/3#宿舍2层AP线路敷设、弱电1#/2#/3#宿舍2层网络面板敷设、暖通食堂1层排风支管安装完成30%、机电中水机房水箱安装完成、机电配电房配电柜铜排安装、机电食堂2-4后厨排水管安装、消防宿舍4-6层公区喷头安装、消防2#/3#宿舍一层消防管道完成、幕墙1#宿舍楼北面石材安装完成、幕墙1#/3#宿舍楼东面安装钢架满焊完成、幕墙2#宿舍楼北面钢架安装满焊完成、幕墙宿舍楼窗边砂浆收口完成90%、精装宿舍楼1-6层过道腻子二次施工完成、精装宿舍楼4-6层套内腻子二次施工完成、精装宿舍楼1-2层1-2楼聚氨酯防水完成、精装宿舍楼4-6楼过道贴砖完成、精装食堂楼梯腻子二次施工完成、精装食堂1层回填完成50%、园林超市回填完成、园林中庭回填完成30%。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（地面贴砖厚度测量、食堂回填测量、食堂一层防水高度测量、2-4层排水沟测量、食堂2-4层防水高度测量、屋面贴砖测量、屋面砖测量、铝合金窗框测量、食堂窗框离地高度测量、淋浴间防水高度测量、洗漱台防水高度测量、卫生间墙面贴砖厚度测量、食堂排水管测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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   宿舍公区地面铺装
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  地面贴砖厚度测量
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 抗震支架安装
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 宿舍木门样板间安装（材料品牌为欧派）

  [image: image10.jpg]


   [image: image11.jpg]N QB Sl Sl @3

=IDBR{E S TN O

IR, MHERERNE“RIMMERER"MENEFT
1178, EftbMLsgiRE-FT AR E DN ERRE

FBIARSS

BRI - (R (w

BmARE —
\" _ '_ B Y\
r= en @ Ny
=i EE x i i/ l/ - A
oI i 7%
" S - B @R, AB X ERF, TEER -

iTERS: 8-1011
FrEREHR: RUK BEiEA]
[l i R N
MIgES. IE
e MnE

PR 2300%1100%200

FREE: 1

ImEIRN

BEEZRNIHESINSIDEMIE, HFIRHINE
%,

RIEEE

"@MF&E%%?E%&W

Z=IDBE 1A




 卫生间置物架样板间安装（材料品牌为箭牌）
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 花洒样板间安装（材料品牌为箭牌）
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 地下室施工
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 食堂一层回填施工
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 食堂回填测量
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 食堂一层防水高度测量
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 食堂2-4层回填
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 2-4层排水沟测量
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 食堂2-4层防水高度测量
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 屋面贴砖施工
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屋面贴砖测量
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屋面砖测量
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铝合金窗框测量
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 食堂窗框离地高度测量
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 聚氨酯材料进场(材料品牌为东方雨虹)
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  室外园林施工
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  淋浴间防水高度测量
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   洗漱台防水高度测量
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  卫生间墙面贴砖厚度测量
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  宿舍刮腻子
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  食堂排水管测量
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寝室灯具插座安装（灯具品牌：欧普，插座品牌：施耐德）
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食堂开槽测量（一）
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食堂开槽测量（二）
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风管弯头制作
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控制线缆进场（品牌：飞鹤）
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弱电机柜进场
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喷头安装（品牌：美消）
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消防箱箱盖板安装（品牌：永泰消防）
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空开箱测量（箱体品牌：诗博尔）
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食堂接线盒测量
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抗震支架进场安装
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屋面弱电线管地面开槽测量
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