华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五十七期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年3月9日-2026年3月15日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

中庭防水及回填完成、1#/2#/3#宿舍楼变更卫生间隔断抹灰完成、门窗1#/2#/3#宿舍楼窗框完成95%、弱电1#/2#/3#宿舍6层监控管道敷设完成、弱电1#/2#/3#宿舍6层AP线路敷设完成、弱电1#/2#/3#宿舍6层网络面板敷设完成、暖通食堂排风设备安装完成、机电1#/2#/3#楼3-6层套内穿线完成、机电食堂四层放线开槽完成、幕墙1#/3#宿舍楼北面、西面龙骨安装完成、幕墙宿舍楼屋面花架抗裂抹灰完成、幕墙食堂外架搭设完成80%、机电1#/2#/3#楼2-6层卫生间排水管安装完成、机电1#/2#/3#楼2-6层洗衣房排水管安装完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（防水附加层测量、丙纶厚度测量、淋浴间防水高度测量、洗手台处防水测量、中庭回填厚度测量、食堂防水施工测量、地砖现场测量、暖通保温棉测量、钢管测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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   宿舍卫生间丙纶附加层防水施工
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   防水附加层测量
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     丙纶厚度测量
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   卫生间聚氨酯防水涂料施工
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淋浴间防水高度测量
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 洗手台处防水测量
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宿舍内喷隔音材料（材料品牌为三棵树）
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  中庭防水施工
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中庭回填厚度测量
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食堂电梯安装施工
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食堂防水施工测量
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地砖现场测量
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板材材料进场（福汉阻燃板）
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材料测量
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风机进场（品牌：金泰）
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镀锌钢管测量
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焊接钢管测量
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塑料截止阀进场（品牌：联塑）
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空调安装
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弱电六类线缆（品牌：一舟）
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湿式报警阀进场（品牌：标一）
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淋浴器（品牌：箭牌）
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消火栓栓头（品牌：美消）
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压力表（品牌：辰华）
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