华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十二期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年4月13日-2026年4月19日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电食堂后厨1-4层桥架安装完成、弱电食堂1-4层监控管道敷设完成、暖通食堂冷媒井立管安装完成、暖通食堂1-2层洗碗间排风安装完成、暖通食堂3-4层后厨排风主管洞口封堵完成、机电食堂公区卫生间4-2层排水管完成、消防地下室喷头安装完成60％、消防宿舍楼6层管道打压、消防宿舍楼1-3层报警穿线完成、幕墙1#宿舍楼北立面真石漆完成、幕墙1#/3#宿舍楼东面石材安装完成、幕墙2#宿舍楼北面石材安装完成、幕墙食堂南立面石材安装30％、幕墙食堂西面钢骨架安装完成50％、幕墙食堂3#宿舍楼西面真石漆完成、精装宿舍楼2层地面砖完成、精装宿舍楼5-6层厕所墙砖完成、精装宿舍楼5-6层厕所墙砖完成、精装宿舍楼1层回填完、精装屋面贴砖完成50%、园林西侧挡土墙毛石砌筑完成50%、园林西侧北段挡土墙砌筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对卫生间完成面以上防水高度测量、 地面贴砖厚度测量、墙面贴砖厚度测量、屋面贴砖厚度测量、墙面贴砖高度测量、超市屋面保温测量、排水沟测量、空调铜管测量、石材厚度测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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  卫生间回填完成
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  ALC条板墙面刮石膏
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  卫生间完成面以上防水高度测量
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   地面贴砖厚度测量
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  墙面贴砖厚度测量
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  屋面贴砖施工
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屋面贴砖厚度测量
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   百叶窗材料进场测量
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   墙面贴砖高度测量
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  超市屋面保温测量
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  室外施工
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  厨房排水沟施工
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  排水沟测量
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  屋面花架喷漆
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  空调铜管测量
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  石材厚度测量
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  食堂卫生间回填
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  外墙真石漆施工
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  外墙干挂石材
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 墙面砖材料进场
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电缆进场
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风管执行器进场
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母线始端箱测量
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电井接地测量
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桥架测量（一）
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桥架测量（二）
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桥架支架测量（一）
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桥架支架测量（二）
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弱电桥架测量
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弱电桥架安装
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弱电管道开槽测量
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弱电金属软管安装
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扶梯到场
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保温进场测量
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