华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十三期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年4月20日-2026年4月26日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍1-6F弱电井至机房光纤敷设完成、弱电食堂1-4层弱电井至机房光纤敷设完成、暖通超市空调施工完成、暖通食堂3-4层洗碗间排风安装完成、机电食堂1-4层后厨变更给排水点位完成、机电宿舍楼井道电缆完成30%、消防宿舍楼五层打压、幕墙1#宿舍楼北立面外架拆除完成、幕墙1#/3#宿舍楼东面石材幕墙打胶完成，真石漆基层完成、幕墙1号楼南面真石漆完成30％、幕墙2#宿舍楼西面真石漆墙面完成、幕墙食堂南立面石材安装完成、幕墙食堂东面石材安装完成30％、幕墙食堂3#宿舍楼圆弧真石漆基层完成、精装宿舍楼6层过道墙砖完成、精装宿舍楼厕所墙砖3-6楼完成、园林西侧挡土墙南段基础开挖完成，垫层浇筑完成、园林中庭土方回填完成50%。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对玻璃厚度测量、地下室混凝土块测量、保温棉厚度测量、食堂卫生间回填完成、食堂卫生间回填完成后防水高度测量、屋面贴砖厚度测量、墙面贴砖厚度测量、 中庭下沉高度测量、外墙石材厚度测量、幕墙龙骨测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
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  玻璃材料进场测量
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  玻璃厚度测量
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  地下室碎石回填
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  地下室混凝土块测量
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  中庭土回填
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  保温棉厚度测量
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  食堂卫生间回填完成
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   食堂卫生间回填完成后防水高度测量
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屋面贴砖施工
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屋面贴砖厚度测量
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 屋面真石漆施工
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  墙面贴砖厚度测量
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  中庭下沉高度测量
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   外墙底漆施工
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   外墙石材施工
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外墙石材厚度测量
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   宿舍吊顶施工

   [image: image37.jpg]o~




  [image: image38.jpg]



  配电箱材料进场
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  宿舍穿线
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电线材料品牌为飞鹤
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墙面砖擦缝
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  幕墙龙骨测量
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  腻子阴阳角条施工
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